## Sheet2
项目管理系统项目工作周报
编号：
项目名称 |  | 基础平台 |  |  | 本期起止日期 | 2025.08.25-2025.08.29
项目阶段 |  | 完成平台日常升级、维护与各项临时工作 |  |  | 项目状态 | 正常
阶段目标 |  | ①DL系统保障 ②中心软件研制过程管理系统建设 ③ZB数据管理系统建设
上期工作综述 |  | ①中心软件研制过程管理系统建设 ②ZB数据管理系统建设 ③协同平台线上问题解决 ④DL项目测试说明编写
本期重点工作 |  | ①中心软件研制过程管理系统建设 ②ZB数据管理系统建设 ③协同平台线上问题解决 ④DL项目测试说明编写
上期工作总结（2025.08.18-2025.08.22）
序号 | 名称 |  | 负责人 | 配合 | 时间 | 任务交付 | 说明 | 完成情况
1 | 系统集成： ①bky装备数据系统与集团版系统集成 |  | 张德宝 |  | 2025.08.18-08.22 | 本周进行以下内容： ①进行PM-GP与ZB数据管理系统的集成 ②配合陆峰系统与项目管理系统的集成与生产环境上线 |  | 进行中
2 | 系统开发： ①统一门户增加统计卡片组件，支持图标，文字和数字配置 |  | 邹雨豪 |  | 2025.08.18-08.22 | 任务优先级低，优先和国媛联调智能问答开发工作 |  | 未启动
3 | 系统开发： ②统计图表组件优化；各类型模拟数据模板预设配置；API接口管理 分组应该支持删除； |  | 于姗姗 |  | 2025.08.18-08.22 | 优先完成ZB数据统计自定义组件开发 |  | 未启动
4 | 系统开发： ③门户配置手册:包含系统门户和个人门户配置逻辑，应用注册及图文导航配置，待办组件、表格列表、文本列表、图文列表、树列表、快捷统计、图标组件配置说明。 |  | 于姗姗 |  | 2025.08.18-08.22 |  |  | 未启动
5 | 方案设计： ①动力子系统版本管理及License统一管理 |  | 常松松 |  | 2025.08.18-08.22 | 目前先完成测试大纲、标准规范编写 |  | 已暂停
6 | 系统开发： ④协同平台任务开发 |  | 田广宇 |  | 2025.08.18-08.22 | 本周完成以下内容： ①编写动力中协同研制测试文档 ②排查线上协同256发出的数据其他单位无法成功接收的问题 ③排查256在MXD项目中发送数据失败的问题 ④根据627日志排查627接收变更通知失败的问题 ⑤编写动力中协同研制追溯大表 ⑥给201在动态联邦创建XXX项目，并添加协同单位配置 ⑦协助201,627,256联调过程中问题解答 |  | 进行中
7 | 系统开发： ⑤ZB数据管理系统开发 |  | 张德宝 |  | 2025.08.18-08.22 | 本周完成以下内容： ①参考底图底表系统，完成指标数据模型优化 ②完成了指标插件交互接口的V2版本开发 ③构型部件库功能的搭建，实现装备部件的构型追溯 ④完善装备模型、装备资料等在装备空间内对应功能的开发 |  | 进行中
8 | 系统开发： ⑥code模型和OCR模型结合项目应用 |  | 赵国媛 |  | 2025.08.18-08.22 | 本周完成以下内容： ①单个模块自动生成业务相关图表 ②markdown报告中每个模板插入图表 ③大模型助手前后端联调 ④OCR实现团队模板识别基本功能实现 |  | 进行中
9 | 系统开发： ⑦基于柔性对象管理平台搭建信息中心软件研制过程管理系统 |  | 高盈盈 | 肖为胜 | 2025.08.18-08.22 | 本周完成以下内容： ①项目列表-项目空间-质量库视图切换后，新建质量库未成功、文件夹授权项目信息回显异常等修复 ②项目阶段-阶段列表表单重新配置，实现拖拽功能 ③项目列表-项目空间-质量库项目工作成果-配置附件支持在线预览功能 ④三库管理模板列表及其模板下挂载的质量库页面搭建(开发中) |  | 进行中
10 | 系统设计： ①编写MINIO与柔性对象平台结合技术方案，包含替换方案以及历史数据影响分析 |  | 杨李凯 | 肖为胜 | 2025.08.18-08.22 | 下一步验证并开发 |  | 已完成
11 | 系统开发： ⑧ZB数据指标管理插件完善 |  | 于姗姗 | 张德宝 | 2025.08.18-08.22 | 本周进行以下内容： ①formaking新增数据元动态表单组件 ②根据数据结构重构原数据元组件 ③联调查看、保存接口 ④完善装备空间指标管理自定义页面 |  | 进行中
12 | 系统开发： ⑨格尔网关集成配置及联调 |  | 常松松 | 杨李凯 | 2025.08.18-08.22 | 本地开发已完成，需要在线上与格尔网关联调 |  | 进行中
13 | 系统开发： ⑩p2m系统问题修改 |  | 高莹莹 |  | 2025.08.18-08.22 | 本周完成以下内容： ①研发流程-设置外部输入数据，上游数据不应包括已删除活动下的数据，已处理，任务删除后，删除其子任务流程 ②研发流程-父任务责任人具有其下所有子任务的操作权限功能开发，待前端联调 ③WBS清单列表-从excel导入后，列表数据未更新问题修改 |  | 已完成
14 | 系统开发： 11、AI相关业务改成类似豆包标志类型，包括但不限于(问问、项目管理数据问答、知识库问答、智能报告生成、ocr、文档检索) |  | 邹雨豪 | 赵国媛 | 2025.08.18-08.22 |  |  | 已完成
15 | 系统开发： 12、批量保存接口开发(支持对象实例的创建、编辑；关系实例的创建、删除) |  | 张德宝 |  | 2025.08.18-08.22 |  |  | 已完成
16
17
上期成果情况汇总
序号 | 成果名称 |  | 成果形式 |  | 执行 |  | 完成日期/更新日期 | 归档状态
1 | 平台需求及问题跟踪表 |  | xls |  | https://kdocs.cn/l/cmUsB7TVlDPR |  | 2025.4.25 | 更新中
2 | 各单位PM系统实施情况 |  | xls |  | https://kdocs.cn/l/cvRybh5W6K8J |  | 2025.7.31 | 更新中
上期出现的风险或问题
序号 | 问题描述 |  | 可能的影响 |  |  | 解决途径和措施
1
上期考核汇总（所有项目）
序号 | 人员 | 分数合计 | 说明
1 | 韩笑 | 0 | 年假5天
2 | 邹雨豪 | -0.5 | 事假0.5天(-0.1*0.5)
3 | 王佳程 | -0.5 | 病假1天(-0.5*1)
本期工作计划（2025.08.25-2025.08.29）
序号 | 名称 |  | 负责人 | 配合 | 时间 | 任务交付 | 说明
1 | 系统集成： ①bky装备数据系统与集团版系统集成 |  | 张德宝 |  | 2025.08.25-08.29
2 | 系统开发： ②协同平台任务开发 |  | 田广宇 |  | 2025.08.25-08.29
3 | 系统开发： ③ZB数据管理系统开发 |  | 张德宝 |  | 2025.08.25-08.29
4 | 系统开发： ④code模型和OCR模型结合项目应用 |  | 赵国媛 |  | 2025.08.25-08.29
5 | 系统开发： ⑤基于柔性对象管理平台搭建信息中心软件研制过程管理系统 |  | 高盈盈 | 肖为胜 | 2025.08.25-08.29
6 | 技术支持： ①70所现场P2M录入数据技术支持 |  | 高盈盈 |  | 2025.08.25-08.29
7 | 系统开发： ⑥统一门户增加统计卡片组件，支持图标，文字和数字配置 |  | 邹雨豪 |  | 2025.08.25-08.29
8 | 系统开发： ⑦统计图表组件优化；各类型模拟数据模板预设配置；API接口管理 分组应该支持删除； |  | 邹雨豪 |  | 2025.08.25-08.29
9 | 系统开发： ⑧ZB数据指标管理插件完善 |  | 于姗姗 | 张德宝 | 2025.08.25-08.29
10 | 系统开发： ⑨格尔网关集成配置及联调 |  | 常松松 | 杨李凯 | 2025.08.25-08.29
11
12
13
14
下期预计成果情况
序号 | 成果名称 |  | 成果形式 |  | 执行 | 版本 | 预计完成日期
1
暂时搁置工作
序号 | 主要内容 |  |  | 搁置原因与处理方案 |  |  | 预期处理时间 | 负责人
1 | redis存储结构结合平台实现方式优化调研 | [6 empty] | 田广宇
2 | MQ集群搭建，GCH下nacos集群搭建 |  |  | 已完成开发环境MQ的集群搭建及验证，GCH的MQ集群还需搭建，GCH的nacos集群还未启动。 |  |  |  | 张德宝
3 | 集团版线上性能优化-优先处理按需加载资源，减少核心js包体积 |  |  | 目前同步单体服务打包进行 |  |  |  | 常松松
4 | 平台回调机制的设计与开发 | [6 empty] | 张德宝

## Sheet3
列1
0

## Sheet1
上期工作总结（2025.08.18-2025.08.22）
序号 | 名称 | 负责人 | 配合 | 时间 | 任务交付 | 说明 | 完成情况

## Sheet4
序号 | 名称 | 负责人 | 配合 | 时间 | 任务交付