## Sheet1
任务名称 | 负责人 | 任务状态 | 更新时间 | 最新评论
信息中心软件研制过程管理系统搭建 | 高莹莹 | 处理中 | 2025-09-02T09:36:20.000+0800 | 软件研制过程管理系统： 项目列表-项目空间-质量库视图切换后，新建质量库未成功、文件夹授权项目信息回显异常等修复； 项目阶段-阶段列表表单重新配置，实现拖拽功能； 项目列表-项目空间-质量库项目工作成果-配置附件支持在线预览功能； 三库管理模板列表及其模板下挂载的质量库页面搭建，开发中。 ---------------------------------------------------------------------- todo： 三库模板管理模块开发； 项目质量库-权限授权审批功能； 项目工作成果-入库申请、出库申请功能完善。
组织机构判重逻辑优化 | 杨李凯 | 已提交 | 2025-09-02T09:36:20.000+0800 | [杨李凯¦http://192.168.1.46/yanglikai] mentioned this issue in [a commit of imd/ebp-som¦http://192.168.1.46/imd/ebp-som/commit/08021e4e600cb3493d9b885d0a5bd18673357e18]: 'PLTSOM-622 组织机构判重逻辑优化'
基础框架、统一门户测试说明编写 | 程浩 | 处理中 | 2025-09-02T09:36:20.000+0800
协同平台测试说明编写 | 田广宇 | 处理中 | 2025-09-02T09:36:20.000+0800
格尔网关单点登录调试 | 常松松 | 已提交 | 2025-09-02T09:36:20.000+0800
集团版线上MQ未授权访问漏洞修复 | 杨李凯 | 待办 | 2025-09-02T09:36:20.000+0800
组织机构支持单位多层级(目前平台只支持一级) | 杨李凯 | 待办 | 2025-09-02T09:36:20.000+0800
从OA待办任务首次跳转(未登录过)，会先进登录页报错，然后自动登录到首页问题修复 | 常松松 | 验证中 | 2025-09-02T09:36:20.000+0800
需求管理系统与项目管理系统集成 | 杨李凯 | 待办 | 2025-09-02T09:36:20.000+0800 | # 根据项目创建需求 # 需求关联计划 # 删除需求关联计划 # 根据需求查询计划详情 # 接受关联计划关系推送
运行平台自定义接口实现 | 杨李凯 | 完成 | 2025-09-02T10:01:24.000+0800 | [杨李凯¦http://192.168.1.46/yanglikai] mentioned this issue in [a commit of imd/ebp-som¦http://192.168.1.46/imd/ebp-som/commit/f6ac157127ac6ebfd95a6be207d2f3461e427851]: 'PLTSOM-159 运行平台自定义接口相关实现'
门户基础布局模板，技术调研实现 | 邹雨豪 | 验证中 | 2025-09-02T09:36:20.000+0800 | [邹雨豪¦http://192.168.1.46/zouyuhao] mentioned this issue in [a commit of imd/ebp-som-webapps¦http://192.168.1.46/imd/ebp-som-webapps/commit/7919470f0b021d176644002ca484cb90b1b6aaf8]: 'PLTSOM-374 门户基础布局模板，技术调研实现'
门户组件UI测试反馈内容修改 | 邹雨豪 | 验证中 | 2025-09-02T09:36:20.000+0800
协同平台任务开发 | 田广宇 | 处理中 | 2025-09-02T09:36:20.000+0800 | 本周计划： # 线上协同627接收617的通知更改接收有问题，没有“产品评估状态”，通知变更无法成功接收 # 256厂发送的预发放数据618可以收到，但是点击接收后并不能成功接收 # 动力项目-协同研制测试文档修改 # 协助201王斌梳理201协同系统及其他厂目前协同现状 # 优化联邦协同后台服务中型号研制成员管理 下周计划： # 动力项目-协同研制测试文档过一遍/修改不合适的地方 # 动力协同搭建测试/性能测试/压力测试 # 617线上协同问题处理 # 256线上协同问题处理 # 线上机房搭建动力协同相关服务(Minio/协同服务/动态联邦搭建)
通用机性能测试 | 程浩 | 验证中 | 2025-09-02T09:36:20.000+0800 | 代码在开发网Linux下的Dameng数据库验证完毕，待通用机部署验证
基于动力项目的UI设计规范样式修改 | 邹雨豪 | 验证中 | 2025-09-02T09:36:20.000+0800 | [邹雨豪¦http://192.168.1.46/zouyuhao] mentioned this issue in [a commit of imd/ebp-som-webapps¦http://192.168.1.46/imd/ebp-som-webapps/commit/787829bf84442c1a0fcb3f5903bd84c62e749b49]: 'PLTSOM-307 基于动力项目的UI设计规范样式修改'
性能优化 | 常松松 | 验证中 | 2025-09-02T09:36:20.000+0800 | 本周完成初步加载体量优化，已更新系统 目前继续优化核心js文件体积
UI相关任务 | 靳京京 | 处理中 | 2025-09-02T09:36:20.000+0800 | 1、DLXX - 配置项UI落地走查 - 项目管理 - 提出修改建议； 文档链接：http://192.168.1.143:8090/x/XAQDAQ 2、DLXX - 配置项UI落地走查 - 知识管理 - 提出修改建议、制作对应设计稿； 3、待确认项： 1）平台系统切换页 前端落地结果；
BUG情况统计 | 王佳程 | 处理中 | 2025-09-02T09:36:20.000+0800 | *2025年08月25日-08月31日Bug统计* ¦¦组别¦¦新增¦¦剩余¦¦严重¦¦说明¦¦ ¦平台组¦0¦8¦0¦无¦ ¦业务组¦19¦90¦0¦无¦ ¦总计¦19¦98¦0¦无¦
备份情况 | 王佳程 | 处理中 | 2025-09-02T09:36:20.000+0800 | *2025年9月25日-9月31日备份情况* ¦¦系统¦¦IP¦¦备份日期¦¦备份方式¦¦备份目录¦¦检查人¦¦检查日期¦¦ ¦GP¦33¦2025.08.12¦增量¦jpky/备份/数据附件备份¦ ¦2025.09.27¦ ¦ ¦32¦2025.08.12¦增量¦jpky/备份/数据附件备份¦ ¦2025.09.27¦ ¦ ¦31¦2025.08.12¦增量¦jpky/备份/数据附件备份¦ ¦2025.09.27¦ ¦IC¦24¦2025.08.12¦增量¦jpky/备份/数据附件备份¦ ¦2025.09.27¦ ¦ ¦23¦2025.08.12¦增量¦jpky/备份/数据附件备份¦ ¦2025.09.27¦ ¦ ¦22¦2025.08.12¦增量¦jpky/备份/数据附件备份¦ ¦2025.09.27¦ ¦ACC¦160¦2025.08.12¦增量¦D/PMSBKY/财务备份¦ ¦2025.09.27¦ ¦ ¦32¦2025.08.12¦增量¦jpky/财务备份¦ ¦2025.09.27¦
创新中心8台新设备重装操作系统，各系统部署。 | 王佳程 | 处理中 | 2025-09-02T09:36:20.000+0800 | 目前继续中的工作： # 运行平台部署（周昊）； # 模型数据201数据导入。
质量体系三库管理业务理解、梳理 | 肖为胜 | 处理中 | 2025-09-02T09:36:21.000+0800 | 大体上完成方案编写，还需进一步补充细节
门户默认切换功能优化、集成权限办理页面优化 | 于姗姗 | 完成 | 2025-09-01T09:07:30.000+0800
支持一对一关系的批量级联删除 | 张德宝 | 待办 | 2025-09-02T09:36:21.000+0800
一键化部署脚本优化 | 周昊 | 处理中 | 2025-09-02T09:36:21.000+0800 | 1.已解决在ARM架构下安装es、mq时遇到的问题，并针对部署脚本进行了优化。 2.修改了相关的配置文件及环境变量，使其能够适配系统环境。 3.修改后的环境部署包已上传至开发网。
数字样机平台运行管理标准编写 | 王佳程 | 完成 | 2025-09-01T08:29:04.000+0800
数据源API关联所属系统后保存信息没存上 | 田广宇 | 完成 | 2025-08-29T14:55:45.000+0800 | [田广宇¦http://192.168.1.46/tianguangyu] mentioned this issue in [a commit of imd/ebp-som¦http://192.168.1.46/imd/ebp-som/commit/5e05435c1d6ceaf06749e628ebc71661d5650465]: 'PLTSOM-549 处理数据源API关联所属系统后保存信息没存上'
部门中无法正常查询人员账号 | 田广宇 | 完成 | 2025-08-29T14:55:45.000+0800 | [田广宇¦http://192.168.1.46/tianguangyu] mentioned this issue in [a commit of imd/ebp-som¦http://192.168.1.46/imd/ebp-som/commit/dbc147356304f0d466b9d5b9055a390c1c4269b7]: 'PLTSOM-550 部门中无法正常查询人员账号[组织]'
树节点数据上移下移（关系）报错 | 张德宝 | 处理中 | 2025-09-02T09:36:21.000+0800 | !image-2025-08-08-09-24-37-919.png¦width=637,height=311!
平台预设表字符串长度统一*3倍 | 杨李凯 | 完成 | 2025-08-29T14:55:45.000+0800 | [杨李凯¦http://192.168.1.46/yanglikai] mentioned this issue in [a commit of imd/ebp-som¦http://192.168.1.46/imd/ebp-som/commit/364c4cfad42692fb6de75132d5d3455264ee70ac]: 'PLTSOM-556 字段扩容3倍修改'
ZB数据管理系统开发 | 张德宝 | 处理中 | 2025-09-02T09:36:21.000+0800 | {color:#172b4d}ZB数据管理系统设计与功能开发{color} * {color:#172b4d}优化装备视图与装备的关联逻辑，支持装备体系目录作为查询条件{color} * {color:#172b4d}支持装备在创建/编辑时自动同步构型{color} * 支持装备数据空间，与构型部件库的双向打通 * 填报任务管理的概要设计 {color:#172b4d}指标管理插件{color} * 插件交互接口的优化与bug处理 * 梳理指标插件的优化项与bug [http://192.168.1.143:8090/x/_AlkAQ] ------------------------------- {color:#172b4d}指标管理插件{color} * {color:#172b4d}讨论插件封装的解决方案，处理优化项与bug{color} {color:#172b4d}ZB数据管理系统设计与功能开发{color} * {color:#172b4d}完善装备构型管理与构型部件库的功能{color} * 完善装备模型、装备资料等在装备空间内对应功能的开发 * 进行填报任务管理的详细设计与功能开发 * 准备系统，进行汇报演示 {color:#172b4d}与项目管理系统的集成{color} * {color:#172b4d}进行PM-GP与zb数据管理系统的集成{color} * {color:#172b4d}配合陆峰系统与项目管理系统的集成与生产环境上线{color}
ZB数据指标管理插件的完善 | 于姗姗 | 已提交 | 2025-09-02T09:36:21.000+0800 | 1.formaking新增数据元动态表单组件 2.根据数据结构重构原数据元组件 3.联调查看、保存接口 4..完善装备空间指标管理自定义页面
code模型和OCR模型结合项目应用 | 赵国媛 | 处理中 | 2025-09-02T09:36:21.000+0800 | 1、实现word中根据表格标识替换插入信息 2、实现word中根据图片标识替换图片 3、实现word中添加水印换页显示 2、实现使用ocr生成团队excel 下周计划： 上述功能离线设置并落地
统一门户业务数据联调，涉及组件配置优化 | 常松松 | 处理中 | 2025-09-02T09:36:21.000+0800 | 本周优化组件配置功能 调试B端打开C端工具 组件标准数据模板准备 门户管理模块功能点梳理及菜单梳理
参照UI反馈优化平台样式 | 于姗姗 | 已提交 | 2025-09-02T09:36:21.000+0800 | 1.平台bug角色权限修改 2.需求系统测试 3.应用注册页面开发 4.产品中心模块页面抽离 5.样式修改 6.部署支持，图标、应用注册、系统测试
平台长接口异步机制的设计与开发 | 肖为胜 | 处理中 | 2025-09-02T09:36:21.000+0800 | 基于“两级同步-远程部署”梳理了异步交互实例
团队删除角色报错 | 赵国媛 | 完成 | 2025-08-29T14:55:45.000+0800 | [赵国媛¦http://192.168.1.46/zhaoguoyuan] mentioned this issue in [a commit of imd/ebp-som¦http://192.168.1.46/imd/ebp-som/commit/500793182212485c2ba6ddf250b05e5c320aa716]: 'PLTSOM-582'
组件搜索逻辑确认 | 常松松 | 待办 | 2025-09-02T09:36:21.000+0800
平台SQL编写 | 赵国媛 | 待办 | 2025-09-02T09:36:21.000+0800
门户页面设置角色权限后不生效 | 田广宇 | 完成 | 2025-08-29T14:24:08.000+0800
门户分类排序号不生效 | 田广宇 | 完成 | 2025-08-29T14:17:37.000+0800
图文导航主标题无法不显示 | 常松松 | 待办 | 2025-09-02T09:36:21.000+0800 | 图文导航组件存在两个标题，且一个标题无法去掉
门户页面组件可直接拖动 | 邹雨豪 | 完成 | 2025-08-29T14:13:22.000+0800 | [邹雨豪¦http://192.168.1.46/zouyuhao] mentioned this issue in [a commit of imd/ebp-som-webapps¦http://192.168.1.46/imd/ebp-som-webapps/commit/6ff3bf97104333f611ed707302acbee1d1c000d5]: 'PLTSOM-594 门户页面组件可直接拖动'
组件均支持link字段，绑定点击事件为content字段 核心就是可点击访问进详情 | 邹雨豪 | 已提交 | 2025-08-26T14:09:32.000+0800 | [邹雨豪¦http://192.168.1.46/zouyuhao] mentioned this issue in [a commit of imd/ebp-som-webapps¦http://192.168.1.46/imd/ebp-som-webapps/commit/9c4d13d01ee218f59e22c397fd2cf3417b0030e2]: 'PLTSOM-597 组件均支持link字段，绑定点击事件为content字段 核心就是可点击访问进详情'
组件配置按钮链接后打不开 | 常松松 | 待办 | 2025-09-02T09:36:21.000+0800
将名字配置为空时，按钮不显示 | 于姗姗 | 待办 | 2025-09-02T09:36:21.000+0800
在工作台新增门户没有必填校验 | 于姗姗 | 完成 | 2025-08-29T14:12:51.000+0800 | [于姗姗¦http://192.168.1.46/yushanshan] mentioned this issue in [a commit of imd/ebp-som-webapps¦http://192.168.1.46/imd/ebp-som-webapps/commit/ef422469d6a81046d0d349ca8c0ba338c5a27caa]: '1.户基于系统门户设置后，新建个人门户 下拉列表数据异常问题'
系统门户在门户管理中不应该有删除按钮 | 于姗姗 | 完成 | 2025-08-29T14:18:04.000+0800
门户增加“快捷统计”组件 | 邹雨豪 | 已提交 | 2025-09-01T08:24:51.000+0800
license优化 | 赵国媛 | 待办 | 2025-09-02T09:36:21.000+0800 | [赵国媛¦http://192.168.1.46/zhaoguoyuan] mentioned this issue in [a commit of imd/ebp-som¦http://192.168.1.46/imd/ebp-som/commit/6a705b66297239a39e0ef01a0542cacc898f45cc]: 'PLTSOM-609'
页面菜单引用查看逻辑异常 | 杨李凯 | 完成 | 2025-08-29T14:55:45.000+0800 | [杨李凯¦http://192.168.1.46/yanglikai] mentioned this issue in [a commit of imd/ebp-som¦http://192.168.1.46/imd/ebp-som/commit/c5e710af02dd1b2a6725fcd443855ce2432d77d2]: 'PLTSOM-613'
单导入多级分类冲突时无提示，且没有导入多级分类子集 | 杨李凯 | 完成 | 2025-08-29T14:55:45.000+0800 | [杨李凯¦http://192.168.1.46/yanglikai] mentioned this issue in [a commit of imd/ebp-som¦http://192.168.1.46/imd/ebp-som/commit/7ecf6fc5fdcfadb66bbcb32945878d505632c5cb]: 'PLTSOM-614 导入问题修改'
生成月报功能（前端回显模块标识（如 风险 经费 进展） 选择后后端生成文档可以进行前端回显然后下载） | 邹雨豪 | 验证中 | 2025-09-02T09:36:21.000+0800 | [邹雨豪¦http://192.168.1.46/zouyuhao] mentioned this issue in [a commit of imd/ebp-som-webapps¦http://192.168.1.46/imd/ebp-som-webapps/commit/412bf7c43054b8130dca063c50d9e09454d655af]: 'PLTSOM-618 生成月报功能（前端回显模块标识（如 风险 经费 进展） 选择后后端生成文档可以进行前端回显然后下载）'
ai 相关业务改成类似豆包标志类型 包含但不限于（问问 项目管理数据问答 知识库问答 只能报告生成 ocr 文档检索） | 邹雨豪 | 已提交 | 2025-09-02T09:36:21.000+0800 | 1.智能助手悬浮菜单 !image-2025-08-22-16-04-22-123.png! 2.智能助手问答对话框 !image-2025-08-22-16-04-40-508.png! 3.知识库问答 !image-2025-08-22-16-04-58-679.png! 4.文档检索 !image-2025-08-22-16-05-19-371.png! 5.智能表单（演示需要打开菜单管理新增弹框） !image-2025-08-22-16-04-06-379.png! 智能表单需要用这张测试图片： !image-2025-08-22-16-05-53-683.png!
帮助索为进行p2m系统问题修改 | 高莹莹 | 验证中 | 2025-09-02T09:36:21.000+0800 | 工作内容： 1.研发流程-设置外部输入数据，上游数据不应包括已删除活动下的数据，已处理，任务删除后，删除其子任务流程。--已验证 2.研发流程-父任务责任人具有其下所有子任务（不限制于直接子任务包括活动）的操作权限功能开发，待前端联调。（后端接口已具备） 3.张畅反馈：wbs清单列表-从excel导入后，列表数据未更新问题修改 --已验证 待前端联调内容有： 1..研发流程-项目团队添加一级专业时候，专业范围修改。 --后端已完成，待联调 2.父任务责任人具有其下所有子任务（不限制于直接子任务包括活动）的操作权限功能开发， --后端已完成，待联调
数据字典导入覆盖影响新增 | 杨李凯 | 验证中 | 2025-09-02T09:36:21.000+0800 | [杨李凯¦http://192.168.1.46/yanglikai] mentioned this issue in [a commit of imd/ebp-som¦http://192.168.1.46/imd/ebp-som/commit/25236e5be9811f366f02c5a98263269b446e572a]: 'PLTSOM-628 数据字典导入覆盖影响新增'
导出进行筛选后只保留了最后一条数据 | 邹雨豪 | 验证中 | 2025-09-02T09:36:22.000+0800 | [邹雨豪¦http://192.168.1.46/zouyuhao] mentioned this issue in [a commit of imd/ebp-som-webapps¦http://192.168.1.46/imd/ebp-som-webapps/commit/0b7d97351bfcc56cfa564063a4d864a0a3b4ed65]: 'PLTSOM-629 导出进行筛选后只保留了最后一条数据'
DL各系统部署文档优化 | 王佳程 | 处理中 | 2025-09-02T09:36:22.000+0800
统一门户新增统计组件及功能优化 | 邹雨豪 | 已提交 | 2025-09-01T08:46:09.000+0800 | [邹雨豪¦http://192.168.1.46/zouyuhao] mentioned this issue in [a commit of imd/ebp-som-webapps¦http://192.168.1.46/imd/ebp-som-webapps/commit/0020f76e2b8d255332e548a20881c8e6ae94242e]: 'PLTSOM-631 统一门户新增统计组件及功能优化'
管理平台测试说明合稿 | 王佳程 | 验证中 | 2025-09-02T09:36:22.000+0800