## 周报_STD（周一）
项目管理系统项目工作周报
编号：
| 项目名称 |  | 项目管理系统标准版 |  |  | 本期起止日期
| 项目阶段 |  | 项目管理基础功能配置 |  |  | 项目状态 | 正常
| 阶段目标 |  | ①平台升级与标准版发布。 ②两级穿透管理功能开发。 ③两级管理部署推进。
1 | 上期工作综述 |  | ①70所、201所系统更新部署 ②测试和修改创新院系统（145），准备部署 ③在150更新基础平台，完成交付物模块开发
| 本期重点工作 |  | ①测试和修改创新院系统（145），准备部署 ②在150更新基础平台，完成交付物模块开发 ③DL项目文档修改
| 序号 | 名称 |  | 负责人 | 配合 | 时间 | 任务交付/说明 | 进展说明 | 完成情况
| 1 | 201所146-实施部署 ①201系统更新 |  | 陈伟 | 刘畅 | 2025.08.18-08.22 | 现场部署 |  | 已完成
| 2 | 标准版70所-实施部署 ②国产化环境部署更新 |  | 陈伟 | 刘畅 | 2025.08.18-08.22 | 现场部署并测试接口 |  | 已完成
| 3 | 创新院145-系统测试 ①功能测试 |  | 牛栩 | 刘畅 | 2025.08.18-08.20 | 目前共计产出bug58个，未修复33个。 |  | 进行中
②组织机构同步的接口开发 | 4 | 创新院145-系统部署 ③发布并打包 |  | 刘畅 | 陈伟 | 2025.08.20-08.22 | 1）完成145创新院系统更新文档 2）打包代码，制作部署包 3）和创新院约定时间后，去现场部署并调试接口 |  | 未启动
| 5 | 测试版142-功能验证 ②对平台3.2.0新发布的功能进行测试验证 |  | 刘畅 | 程浩 | 2025.08.20-08.22 |  |  | 已完成
| 6 | 标准版150-系统开发 ①交付管理功能开发 |  | 刘畅 | 闫飞、李春阳 | 2025.08.11-08.15 | 1）交付物增删改查 2）交付物反馈 |  | 已完成
②组织机构同步的接口开发 | 7 | DL项目-文档编写： ①用户手册V1.0编写 ②软件测试说明V1.0编写 |  | 刘畅 | 陈伟、牛栩 | 2025.08.11-08.15 | 本周完成V1.0编写 |  | 已完成
②组织机构同步的接口开发 | 8 | 201所146-系统集成 ①接口地址配置 ②联调集成 |  | 陈伟 | 李春阳 | 2025.08.27 | 1）完成现场系统接口配置 2）浪潮已调通项目和计划接口并获取数据 |  | 已完成
②组织机构同步的接口开发 | 9 | 标准版150-系统开发 ②集成模块V1.2版本 |  | 李春阳 |  | 2025.08.11-08.15 | 1）增强接口校验，防止错误请求导致系统内部错误 2）增强查询条件逻辑，支持数据物理隔离，过滤无需返回的数据 3）修复出现的地址路径错误问题（V1.1显示错误，不影响使用，但易出现错误提示） 4）形成V1.2模型包及运维文档 |  | 已完成
上期出现的问题/风险
| 序号 | 问题/风险描述 |  | 可能的影响 |  |  | 解决途径和措施
| 序号 | 名称 |  | 负责人 | 配合 | 时间 | 任务交付 | 说明
| 1 | 创新院145-系统测试 ①bug处理 |  | 李鑫 | 闫飞、韩笑、刘畅 | 2025.08.18-08.29 | 上周发现的未修复bug处理
| 2 | 创新院145-系统测试 ②功能测试 |  | 牛栩 | 刘畅 | 2025.08.18-08.29
| 3 | 创新院145-系统部署 ③发布并打包 |  | 陈伟 | 刘畅 | 2025.08.20-08.29 | 测试完成后打包部署
| 4 | DL项目-文档编写： ①测试说明、用户说明V2.0版编写提交 |  | 李翠霞 | 牛栩、刘畅 | 2025.08.25-08.29
| 5 | DL项目-集成开发： ②基于上周70所调研情况，讨论在70所的集成接口需求，确定接口实现方案并开发 |  | 李翠霞 | 李春阳 | 2025.08.25-08.29
暂时搁置工作
| 序号 | 主要内容 |  |  | 搁置原因与处理方案 |  |  | 预期处理时间 | 负责人
| 1 | 创新院145-系统开发 ①完成部门任务中心页面设计 |  |  | 以卡片式项目列表为主，搭建部门项目任务中心 等平台上线带权限的统计图功能后再添加统计图 |  |  | 2025.05.20 | 刘畅
| 2 | 标准版150-系统开发 ②重构任务督办功能 |  |  | 1）更名：任务跟踪 2）在创新院145上，把群任务管理更名为督办 |  |  | 2025.05.20 | 刘畅
| 3 | 201所146-实施部署 ②调通组织机构和人员自动同步接口（创新院系统同步进行） |  |  | 1）201所组织机构和人员同步调通 2）创新院系统组织机构和人员同步调通 等数据库弄好了再去201看这个问题 |  |  | 2025.05.20 | 杨李凯、陈伟

## 周报_GP（周一）
项目管理系统项目工作周报
编号：
项目名称 |  | JT版项目管理系统 |  |  | 本期起止日期
项目阶段 |  | 系统周期性优化上线 |  |  | 项目状态 | 正常
阶段目标 |  | ①经费管理模块配置开发 ②科技项目管理相关功能开发
上期工作综述 |  | ①与BKY系统互通测试 ②项目导入接口修改（kj项目，项目重复、单位为空等情况） ③组织主数据查重、对比、合并 ④项目之外其他模块改造升级，支持按分管部分进行隔离（项目动态、风险、问题、合同、涉火试验、质量问题、安全问题等）
本期重点工作 |  | ①组织机构的完善 ②BKY系统联调 ③科技项目导入功能、集团成果模块的测试。 ④项目之外其他模块改造升级，支持按分管部分进行隔离（项目动态、风险、问题、合同、涉火试验、质量问题、安全问题等）
序号 | 名称 |  | 负责人 | 配合 | 时间 | 任务交付/说明 | 进展说明 | 完成情况
1 | 系统测试： ①集团版成果模块测试 |  | 闫飞 | 牛栩 | 2025.08.18-08.22 | 1.功能已完成，因测试写文档，和其他测试任务，待安排测试。 |  | 进行中
2 | 系统开发： ①科技项目导入功能完善 |  | 李鑫 | 闫飞 | 2025.08.18-08.22 | 1.支持导出本单位项目。 2.支持在导出的excel修改后继续导入系统，仅对修改项进行更新。 3.支持导入时对某个字段报错进行提示（由于导入时间过长和异步导入问题此功能可能无法实现） 4.支持根据本单位项目名称进行排查避免重复导入问题。 |  | 已完成
3 | 系统开发： ①两级同步系统网络已经调通，完成227到集团数据的报送功能 ②因集团版项目标签改造，两级项目报送增加标签功能 ③录制两级系统演示视频，准备对应的ppt |  | 李鑫 | 闫飞 | 2025.08.18-08.22 | transfer应用在GCH环境下读取路径存在问题 |  | 进行中
4 | 数据梳理： ①对集团版线上组织机构数据对比中台组织机构进行梳理和修改 |  | 闫飞 |  | 2025.08.18-08.22 | 线上已有的组织机构已按照中台数据修改。 |  | 已完成
5 | 系统运维： ①针对科技项目未导入的单位，辅助导入到系统里 ②集团系统运维 |  | 闫飞 | 陈伟 | 2025.08.18-08.29 |  |  | 已完成
6 | 功能讨论: ①批量操作数据实现弹窗或者进度条展示功能实现方案讨论 ②针对讨论的功能完成设计 |  | 李翠霞 | 闫飞、李鑫、李春阳、刘畅 | 2025.08.18-08.22 |  |  | 未启动
7 | 系统开发： ②动态、风险、问题、等模块独自增加标签方案设计及功能开发 |  | 闫飞 |  | 2025.08.11-08.29 | 已完成标签标记功能。 |  | 进行中
8 | 系统梳理： ①完成为中台提供数据的10个页面的梳理，和字段缺失的补充。 |  | 闫飞 |  | 2025.08.18-08.22 |  |  | 已完成
上期出现的问题/风险
序号 | 问题/风险描述 |  | 可能的影响 |  |  | 解决途径和措施
序号 | 名称 |  | 负责人 | 配合 | 时间 | 任务交付 | 说明
1 | 系统测试： ①集团版成果模块测试 |  | 牛诩 | 闫飞 | 2025.08.25-08.29
2 | 系统测试： ①科技项目导入功能完善测试 |  | 牛诩 | 李鑫、闫飞 | 2025.08.25-08.29 | 1.支持导出本单位项目。 2.支持在导出的excel修改后继续导入系统，仅对修改项进行更新。 3.支持导入时对某个字段报错进行提示（由于导入时间过长和异步导入问题此功能可能无法实现） 4.支持根据本单位项目名称进行排查避免重复导入问题。
3 | 系统开发： ②动态、风险、问题、等模块独自增加标签方案设计及功能开发 |  | 闫飞 |  | 2025.08.25-08.29
4 | 系统开发： ①两级同步系统网络已经调通，完成227到集团数据的报送功能 ②因集团版项目标签改造，两级项目报送增加标签功能 |  | 李鑫 | 杨李凯、闫飞、陈伟 | 2025.08.25-08.29 | transfer应用在GCH环境下读取路径存在问题，需要重新部署调试
5 | 系统开发： 合并平台分支并测试 |  | 闫飞 | 牛诩 | 2025.08.25-08.29 | 合并最新平台分支
6 | 系统开发： 组织机构需求与平台沟通并进行优化及开发。 |  | 闫飞 |  | 2025.08.25-08.29
7 | 功能讨论: ①批量操作数据实现弹窗或者进度条展示功能实现方案讨论 ②针对讨论的功能完成设计 |  | 李翠霞 | 闫飞、李鑫、李春阳、刘畅 | 2025.08.25-08.29
8 | 数据导入： ①科技项目数据导入 |  | 闫飞 | 李鑫 | 2025.08.25-08.29 | 提交到科信部的项目清单数据导入
暂时搁置工作
序号 | 主要内容 |  |  | 搁置原因与处理方案 |  |  | 预期处理时间 | 负责人
1 | 文件上传问题排查 |  |  | 因两级同步功能开发测试和GP系统上线导致此任务暂停 |  |  |  | 闫飞

## 周报_IC（双周，周一）
项目管理系统项目工作周报
编号：
项目名称 |  | 信息中心项目管理系统 |  |  | 本期起止日期
项目阶段 |  | 系统上线运行 |  |  | 项目状态 | 正常
阶段目标 |  | ①系统已有内容持续优化 ②新需求开发上线
上期工作综述 |  | ①系统使用维护。 ②知识产权管理模块更新 ③两级功能开发
本期重点工作 |  | ①系统使用维护。 ②两级模块测试、更新。
序号 | 名称 |  | 负责人 | 配合 | 时间 | 任务交付 | 说明 | 完成情况
1 | 系统使用支持 |  | 李春阳 | 李翠霞 | 2025.08.18-08.29
2 | 系统开发： ①穿透监管所需业务功能迁移、开发 ②两级监管相关功能开发 |  | 李鑫 | 李春阳、韩笑 | 2025.08.18-08.29
3 | 需求沟通： ①知识产权管理办法更新 ②项目、合同和定密等功能优化 |  | 李春阳 |  | 2025.07.28-08.08 | 1）讨论确定成果管理修改内容及开发计划 2）讨论确定项目、合同和定密内容调整需求 共计22条需求和数据处理，确认本次版本更新计划解决12条，其中自定义定密导出、项目编号回写至定密信息已与本周完成，成果管理内容调整于下周进行。 |  | 已完成
4 | 系统开发： 组件功能完善 |  | 李春阳 |  | 2025.07.28-08.08 | 1）基于本地缓存的多索引查询支持（待完善集群功能） 2）Excel导入支持多行导入 3）Excel导出支持单格多类型导出、支持单格多行处理、自适应高度等 |  | 已完成
5
上期出现的问题/风险
序号 | 问题描述 |  | 可能的影响 |  |  | 解决途径和措施
1
序号 | 名称 |  | 负责人 | 配合 | 时间 | 任务交付 | 说明
1 | 系统使用支持 |  | 李春阳 | 李翠霞 | 2025.07.28-08.08
2 | 系统开发： ①知识产权管理办法更新 ②项目、合同和定密等功能优化 |  | 韩笑 | 李春阳 | 2025.08.25-08.29 | 完成本次升级计划内共计12项开发和运维内容。 | 待测试稳定通过后择机部署上线
3 | 系统测试： ③两级管理模块上线测试（1.31） |  | 李鑫 | 李春阳 | 2025.9.01-9.12
4 | 系统测试： ③两级管理模块上线测试（1.31权限开通） |  | 李翠霞 | 陈伟 | 2025.9.01-9.12
暂时搁置工作
序号 | 主要内容 |  |  | 搁置原因与处理方案 |  |  | 预期处理时间 | 负责人
1 | 项目空间增加操作按钮权限与项目列表对应权限保持一致 |  |  | 前端数据刷新交互存在问题，待明确实现方案 |  |  |  | 肖为胜
2 | 项目、立项、合同模块升级方案设计 |  |  | 目前已经完成设计，后续要结合科研处的意见进行讨论优化 |  |  |  | 李春阳
3 | 首页统计内容优化 |  |  | 先根据最新经费管理要求确定系统升级方案，再确定首页 统计方案 |  |  |  | 李翠霞
4 | IC服务器（含30.1）与GP服务器网络打通手续 |  |  | 两级功能完成开发后再申请 |  |  |  | 李翠霞

## 周报_SYS（周一）
项目管理系统项目工作周报
编号：
项目名称 |  | 基础平台 |  |  | 本期起止日期 | 2025-10-13-2025-10-17
项目阶段 |  | 完成平台日常升级、维护与各项临时工作 |  |  | 项目状态 | 正常
阶段目标 |  | ①中心软件研制过程管理系统建设 ②ZB数据管理系统建设 ③集成平台建设 ④其他
上期工作综述 |  | ①中心软件研制过程管理系统建设 1. 权限功能开发与接口优化 2. 图标设计与部署准备 3. 视图修改与问题排查 ②ZB数据管理系统建设 1. 服务更名与接口适配 2. 系统测试与上线推进 3. 演示环境搭建与汇报准备 ③动力项目标准编制 1. 子系统联调与服务优化 2. 宣传文案与视频制作 ④其他 1. 产品logo与宣传物料设计
本期重点工作 |  | ①中心软件研制过程管理系统建设 1. 项目空间概览图颜色显示逻辑优化 2. 质量库及项目阶段相关图标标识添加 3. 项目工作成果保存编辑逻辑调整 ②ZB数据管理系统建设 1. ZB系统与项目管理系统的集成适配 2. 陆峰系统上线推进工作 3. 填报任务功能模块完善 ③动力项目标准编制 1. WindChill服务工艺会签问题处理 2. WindChill服务变更通知问题处理 3. 神软联调接口修改优化 ④其他 1. UI组件制作及DLXX相关UI工作推进
上期工作总结（2025-10-06-2025-10-10）
序号 | 名称 |  | 负责人 | 配合 | 时间 | 任务交付 | 说明 | 完成情况
1 | ZB数据指标管理插件的完善 | PLTSOM-616 | 于姗姗 |  | 2025-10-06-2025-10-10 | # 数据格式构造修改 # zb数据元表单支持tab页签、下拉展开、平铺方式形式展示 # 项目管理系统样式修改，树列表连接线调整 |  | 已提交
2 | 参照UI反馈优化平台样式 | PLTSOM-573 | 于姗姗 |  | 2025-10-06-2025-10-10 | # 项目管理系统样式调整,图表展示错位问题调整 # 创新中心门户配置产品中心和应用中心数据配置 |  | 已提交
3 | 一键化部署脚本优化 | PLTSOM-118 | 周昊 |  | 2025-10-06-2025-10-10 | 1.已解决在ARM架构下安装es、mq时遇到的问题，并针对部署脚本进行了优化。 2.修改了相关的配置文件及环境变量，使其能够适配系统环境。 3.修改后的环境部署包已上传至开发网。 |  | 处理中
4 | 格尔网关单点登录调试 | PLTSOM-627 | 常松松 | 杨李凯 | 2025-10-06-2025-10-10 | 线上已完成配置，等南团访问环境搭建好后进行正式测试 |  | 验证中
5 | 201凯瑞PDM集成开发网联调 | PLTSOM-640 | 常松松 |  | 2025-10-06-2025-10-10 |  |  | 处理中
6 | 性能优化 | PLTSOM-393 | 常松松 |  | 2025-10-06-2025-10-10 | 本周完成初步加载体量优化，已更新系统 目前继续优化核心js文件体积 |  | 完成
7 | ZB数据管理系统开发 | PLTSOM-559 | 张德宝 |  | 2025-10-06-2025-10-10 | 1.EbpAppSomCustom服务更名，独立部署并修改柔性模型中访问custom的接口url 2.推进陆峰系统功能测试与服务器相关手续 3.组织805归档资料；搭建805演示虚机；进行805系统、ZB系统的汇报演示 4.与bky耿沟通项目管理与陆峰系统集成需求并落实修改 |  | 处理中
8 | 组织机构判重逻辑优化 | PLTSOM-622 | 杨李凯 |  | 2025-10-06-2025-10-10 |  |  | 验证中
9 | 集团版线上MQ未授权访问漏洞修复 | PLTSOM-633 | 杨李凯 |  | 2025-10-06-2025-10-10 | ①经验证MQ相关配置均已存在 ②需修改验证MQ新版本 |  | 待办
10 | 组织机构支持单位多层级(目前平台只支持一级) | PLTSOM-634 | 杨李凯 |  | 2025-10-06-2025-10-10 |  |  | 验证中
11 | 需求管理系统与项目管理系统集成 | PLTSOM-430 | 杨李凯 |  | 2025-10-06-2025-10-10 | # 根据项目创建需求 # 需求关联计划 # 删除需求关联计划 # 根据需求查询计划详情 # 接受关联计划关系推送 |  | 待办
12 | DL各系统部署文档优化 | PLTSOM-630 | 王佳程 | 王佳程、周昊 | 2025-10-06-2025-10-10 |  |  | 处理中
13 | 协同平台任务开发 | PLTSOM-195 | 田广宇 | 邹雨豪 | 2025-10-06-2025-10-10 | # 神软协同研制子系统和模型系统整体联调 # 解决神软部署的服务调用接口超时问题 # 编写平台AI宣传文案+视频文案 |  | 处理中
14 | 从OA待办任务首次跳转(未登录过)，会先进登录页报错，然后自动登录到首页问题修复 | PLTSOM-395 | 程浩 |  | 2025-10-06-2025-10-10 |  |  | 验证中
15 | 质量体系三库管理业务理解、梳理 | PLTSOM-474 | 肖为胜 |  | 2025-10-06-2025-10-10 | 大体上完成方案编写，还需进一步补充细节 |  | 处理中
16 | 平台长接口异步机制的设计与开发 | PLTSOM-574 | 肖为胜 |  | 2025-10-06-2025-10-10 | 基于“两级同步-远程部署”梳理了异步交互实例 |  | 处理中
17 | 大模型结合jira自动生成开发周报 | PLTSOM-639 | 赵国媛 |  | 2025-10-06-2025-10-10 | 1、调研trae的的能力边界 2、验证千问最新模型的能力边界 3、将cozestudio 部署到内网环境 |  | 处理中
18 | 门户基础布局模板，技术调研实现 | PLTSOM-374 | 邹雨豪 |  | 2025-10-06-2025-10-10 | 新增辅助线 !image-2025-04-18-09-38-48-290.png! |  | 验证中
19 | 门户组件UI测试反馈内容修改 | PLTSOM-375 | 邹雨豪 | 靳京京 | 2025-10-06-2025-10-10 |  |  | 验证中
20 | 基于动力项目的UI设计规范样式修改 | PLTSOM-307 | 邹雨豪 | 靳京京、常松松、韩笑 | 2025-10-06-2025-10-10 | 1.前端项目styles下新增”som-manage“，作为DL新版UI改造的样式目录，并详细划分基础样式、布局样式、组件样式、页面样式、工具类等目录，后续整改样式按分类放入指定目录。 2.全局封装列表页组件，该组件提供统一的结构，样式参考最新ui稿，其他前端同时开发新页面时只需关注业务逻辑，实现快速开发。 |  | 验证中
21 | 软件研制过程管理-质量库文件夹授权和各个模板组件开发 | PLTSOM-635 | 邹雨豪 |  | 2025-10-06-2025-10-10 | 20250926系统管理-模板管理-团队模板需求变更： 1.团队模板【新增角色】功能，功能和【新建组织】相同。 原来团队模板的新建、编辑接口，入参格式需新增一个角色属性，格式如下： teamRoleConfig: "[ {"id":1756882573890,"teamRoleName":"角色1","teamRoleCode":"编码1","sortNum":""},{"id":1756882573890,"teamRoleName":"角色2","teamRoleCode":"编码2","sortNum":""} ]" !新建角色.png¦thumbnail! |  | 处理中
22 | UI相关任务 | PLTSOM-456 | 靳京京 |  | 2025-10-06-2025-10-10 | # DLXX - 产品logo制作（完成）； # 部门宣传物料制作； |  | 处理中
23 | 信息中心软件研制过程管理系统搭建 | PLTSOM-584 | 高莹莹 |  | 2025-10-06-2025-10-10 | 1.项目空间-项目质量库权限功能开发（根据项目团队-配置管理员角色授权） 2.项目团队-增加相应的feign接口供项目空间-质量库权限查询使用 3.根据阿里iconfont库选择质量库图标、各个项目阶段图标、文档、表单等图标，下载完毕后交由@松松部署（进行中） 4.项目空间-质量库-阶段视图修改，去除操作按钮等 5.配合金蝶人员导入基础数据-验证苍穹平台报错问题（由金蝶人员陈宇航修复，问题：首页点击用户名-个人设置，个人信息页面报错，原因：基础数据问题） |  | 处理中
上期成果情况汇总
序号 | 成果名称 |  | 成果形式 |  | 执行 |  | 完成日期/更新日期 | 归档状态
1 | 平台需求及问题跟踪表 |  | xls |  | https://kdocs.cn/l/cmUsB7TVlDPR |  | 2025.4.25 | 更新中
2 | 各单位PM系统实施情况 |  | xls |  | https://kdocs.cn/l/cvRybh5W6K8J |  | 2025.7.31 | 更新中
上期出现的风险或问题
序号 | 问题描述 |  | 可能的影响 |  |  | 解决途径和措施
1
上期考核汇总（所有项目）
序号 | 人员 | 分数合计 | 说明
本期工作计划（2025-10-13-2025-10-17）
序号 | 名称 |  | 负责人 | 配合 | 时间 | 任务交付 | 说明
1 | 一键化部署脚本优化 | PLTSOM-118 | 周昊 |  | 2025-10-13-2025-10-17 | 1.已解决在ARM架构下安装es、mq时遇到的问题，并针对部署脚本进行了优化。 2.修改了相关的配置文件及环境变量，使其能够适配系统环境。 3.修改后的环境部署包已上传至开发网。 |  | 处理中
2 | 安装部署问题汇总 | PLTSOM-555 | 周昊 |  | 2025-10-13-2025-10-17 |  |  | 处理中
3 | 201凯瑞PDM集成开发网联调 | PLTSOM-640 | 常松松 |  | 2025-10-13-2025-10-17 |  |  | 处理中
4 | MQ集群搭建，GCH下nacos集群搭建 | PLTSOM-227 | 张德宝 |  | 2025-10-13-2025-10-17 | 1.已完成springBoot2.1.13整合artemisMQ集群 2.已测试连接集群后，系统相关功能的可用性，以及在集群发生主从切换后的可用性 3.相关部署文档及附件已上传至Confluence：[http://192.168.1.143:8090/x/uwIDAQ] |  | 处理中
5 | ZB数据管理系统开发 | PLTSOM-559 | 张德宝 |  | 2025-10-13-2025-10-17 | 1.进行ZB系统与项目管理系统的集成，包括平台代码适配、模型适配等 2.推进陆峰系统的上线工作 3.进一步完善填报任务功能模块 4.梳理系统bug并组织修改，具备装备数据采集的能力 |  | 处理中
6 | 瑞亚达打开工具插件集成 | PLTSOM-581 | 张德宝 |  | 2025-10-13-2025-10-17 |  |  | 待办
7 | 搭建MBSE综合案例环境 | PLTSOM-357 | 张德宝 |  | 2025-10-13-2025-10-17 | 1.配合3Y推进sysdesim的安全性审查 |  | 处理中
8 | 集团版线上MQ未授权访问漏洞修复 | PLTSOM-633 | 杨李凯 |  | 2025-10-13-2025-10-17 | ①调研MQ新版本 |  | 待办
9 | 需求管理系统与项目管理系统集成 | PLTSOM-430 | 杨李凯 |  | 2025-10-13-2025-10-17 | # 根据项目创建需求 # 需求关联计划 # 删除需求关联计划 # 根据需求查询计划详情 # 接受关联计划关系推送 |  | 待办
10 | 跟技术支持部核对部门台账，审批、打印贴签。 | PLTSOM-481 | 王佳程 |  | 2025-10-13-2025-10-17 |  |  | 处理中
11 | DL各系统部署文档优化 | PLTSOM-630 | 王佳程 | 王佳程、周昊 | 2025-10-13-2025-10-17 |  |  | 处理中
12 | redis缓存结构结合平台实现方式优化调研 | PLTSOM-160 | 田广宇 |  | 2025-10-13-2025-10-17 |  |  | 处理中
13 | 协同平台任务开发 | PLTSOM-195 | 田广宇 | 邹雨豪 | 2025-10-13-2025-10-17 | # 201给627厂WindChill服务发送工艺会签问题处理 # 201给627厂WindChill服务发送变更通知问题处理 # 审批入网后测试70所通过信息中心到201接口联通性，反过来也可通信 # 修改查询产品信息/阶段信息/阶段下人员接口[神软联调] |  | 处理中
14 | 质量体系三库管理业务理解、梳理 | PLTSOM-474 | 肖为胜 |  | 2025-10-13-2025-10-17 | 大体上完成方案编写，还需进一步补充细节 |  | 处理中
15 | 平台长接口异步机制的设计与开发 | PLTSOM-574 | 肖为胜 |  | 2025-10-13-2025-10-17 | 基于“两级同步-远程部署”梳理了异步交互实例 |  | 处理中
16 | 招聘相关 | PLTSOM-458 | 肖为胜 |  | 2025-10-13-2025-10-17 | ①筛选简历0份 ②面试0人 ③入职1人 |  | 处理中
17 | 大模型结合jira自动生成开发周报 | PLTSOM-639 | 赵国媛 |  | 2025-10-13-2025-10-17 | 1、验收项目 2、cozestudio 结合项目案例进行展示 |  | 处理中
18 | 智能问答客户端联调 | PLTSOM-104 | 邹雨豪 |  | 2025-10-13-2025-10-17 | 1.登录接口已经调好 2.页面嵌套H5已经调好 3.需要沟通讨论之后继续开发 |  | 处理中
19 | 软件研制过程管理-质量库文件夹授权和各个模板组件开发 | PLTSOM-635 | 邹雨豪 |  | 2025-10-13-2025-10-17 | 20250926系统管理-模板管理-团队模板需求变更： 1.团队模板【新增角色】功能，功能和【新建组织】相同。 原来团队模板的新建、编辑接口，入参格式需新增一个角色属性，格式如下： teamRoleConfig: "[ {"id":1756882573890,"teamRoleName":"角色1","teamRoleCode":"编码1","sortNum":""},{"id":1756882573890,"teamRoleName":"角色2","teamRoleCode":"编码2","sortNum":""} ]" !新建角色.png¦thumbnail! |  | 处理中
20 | UI相关任务 | PLTSOM-456 | 靳京京 |  | 2025-10-13-2025-10-17 | # DLXX的UI相关工作； # UI组件制作； # 其他临时杂项工作； |  | 处理中
21 | 信息中心软件研制过程管理系统搭建 | PLTSOM-584 | 高莹莹 |  | 2025-10-13-2025-10-17 | 1.项目空间-概览，项目阶段概览图修改（修改为按序号来显示颜色变化），前端已修改，待部署 2.添加质量库图标、各个项目阶段图标、文档、表单等标识 3.项目空间-项目质量库-阶段视图-项目工作成果保存、编辑逻辑修改（修改为自定义接口，需按预设目录保存） 4.项目空间-项目概览，第一次点击项目空间进入时，项目阶段处于置灰状态问题排查（需前端配合排查） |  | 处理中
下期预计成果情况
序号 | 成果名称 |  | 成果形式 |  | 执行 | 版本 | 预计完成日期
1
暂时搁置工作
序号 | 主要内容 |  |  | 搁置原因与处理方案 |  |  | 预期处理时间 | 负责人
1 | redis存储结构结合平台实现方式优化调研 | [6 empty] | 田广宇
2 | MQ集群搭建，GCH下nacos集群搭建 |  |  | 已完成开发环境MQ的集群搭建及验证，GCH的MQ集群还需搭建，GCH的nacos集群还未启动。 |  |  |  | 张德宝
3 | 集团版线上性能优化-优先处理按需加载资源，减少核心js包体积 |  |  | 目前同步单体服务打包进行 |  |  |  | 常松松
4 | 平台回调机制的设计与开发 | [6 empty] | 张德宝

## 周报_质量（周一）
项目管理系统项目质量周报
编号：
本期起止时间 |  | 2025-10-13-2025-10-17 |  |  |  | 项目状态 | 正常
阶段目标 |  | 1.各系统功能、性能正常； 2.各服务器、虚拟机及网络正常运行。
上期工作综述 |  | 1.创新中心各系统安装； 2.基础平台测试说明编写。
本期工作综述 |  | 1.创新中心各系统部署调试； 2.测试说明、部署手册完善。
上期工作总结（2025-10-06-2025-10-10）
序号 | 名称 |  |  | 负责人 | 配合 | 时间 | 说明 | 完成情况
1 | 一键化部署脚本优化 |  |  | 周昊 |  | 2025-10-06-2025-10-10 |  | 处理中
2 | BUG情况统计 |  |  | 王佳程 |  | 2025-10-06-2025-10-10 |  | 处理中
3 | 备份情况 |  |  | 王佳程 |  | 2025-10-06-2025-10-10 |  | 处理中
4 | DL各系统部署文档优化 |  |  | 王佳程 | 王佳程、周昊 | 2025-10-06-2025-10-10 |  | 处理中
上期出现的风险或问题
序号 | 问题/风险描述 |  | 可能的影响 |  |  | 解决途径和措施
1 | 无
上期bug总结
序号 | 系统 |  | 上期新增 | 当前剩余 | 严重bug | 说明
1 | 平台组 |  | 0 | 10 | 0 | 无
2 | 业务组 |  | 0 | 57 | 0 | 无
3 | 总计 |  | 0 | 67 | 0 | 无
本期工作计划（2025-10-13-2025-10-17）
序号 | 名称 |  |  | 负责人 | 配合 | 时间 | 说明
1 | 一键化部署脚本优化 |  |  | 周昊 |  | 2025-10-13-2025-10-17 |  | 处理中
2 | 安装部署问题汇总 |  |  | 周昊 |  | 2025-10-13-2025-10-17 |  | 处理中
3 | 跟技术支持部核对部门台账，审批、打印贴签。 |  |  | 王佳程 |  | 2025-10-13-2025-10-17 |  | 处理中
4 | BUG情况统计 |  |  | 王佳程 |  | 2025-10-13-2025-10-17 |  | 处理中
5 | 备份情况 |  |  | 王佳程 |  | 2025-10-13-2025-10-17 |  | 处理中
6 | DL各系统部署文档优化 |  |  | 王佳程 | 王佳程、周昊 | 2025-10-13-2025-10-17 |  | 处理中
暂时搁置工作
序号 | 工作内容 |  |  | 搁置原因 |  |  | 预期处理时间
1 | 无
上期服务器备份情况
备份对象 | IP | 备份日期 | 备份方式 | 备份目录 | 检查人 | 检查日期
GP | 33 | 2025.09.29 | 增量 | jpky/备份/数据附件备份
GP | 32 | 2025.09.29 | 增量 | jpky/备份/数据附件备份
GP | 31 | 2025.09.29 | 增量 | jpky/备份/数据附件备份
IC | 24 | 2025.09.29 | 增量 | jpky/备份/数据附件备份
IC | 23 | 2025.09.29 | 增量 | jpky/备份/数据附件备份
IC | 22 | 2025.09.29 | 增量 | jpky/备份/数据附件备份
ACC | 160 | 2025.09.29 | 增量 | D/PMSBKY/财务备份
ACC | 32 | 2025.09.29 | 增量 | jpky/财务备份
上期其他备份情况
备份对象 |  | 备份情况 |  |  |  | 检查日期
Jira、Confluence |  | 自动备份正常 |  |  |  | 2025-08-05

## 周报_CXY（双周-周五发）-本周不发
项目管理系统项目工作周报
编号：
项目名称 |  | 创新院项目管理系统建设 |  |  | 本期起止日期
项目阶段 |  | 业务功能开发 |  |  | 项目状态 | 正常
阶段目标 |  | ①版本V3.0功能开发 ②攻坚项目填报 ③两级贯通试点应用
本期工作综述 |  | ①完成部门统计、单位统计页面开发 ②和业财接口联调 ③攻坚项目应用支持
下期重点工作 |  | ①完成部门统计、单位统计页面开发 ②和业财接口联调 ③攻坚项目应用支持 ④历史项目导入接口开发
序号 | 名称 |  | 信息中心 | 配合 | 时间 | 任务交付 | 进展说明 | 完成情况
1 | 创新院-系统开发 ①单位数据统计中心 |  | 李鑫 |  | 2025.05.23-2025.06.06 | 从项目、合同经费、研制计划、问题风险角度来提供数据可视化看板 |  | 进行中
2 | 创新院-实施部署 ①对现场试用进行使用支持 |  | 刘畅 |  | 2025.05.23-2025.06.06 | 1）对攻坚项目填报进行操作指导 2）处理现场问题 3）编写攻坚项目填报操作说明 |  | 已完成
3 | 创新院-系统开发 ②完成部门任务中心 |  | 闫飞 |  | 2025.05.23-2025.06.06 | 以卡片式项目列表为主搭建部门项目任务中心页面 |  | 进行中
4 | 创新院-系统开发 ③组织机构接口开发 |  | 李鑫 |  | 2025.05.23-2025.06.06 | 开通和OA组织机构集成 |  | 已完成
5 | 创新院-系统开发 ④消息推送接口开发 |  | 李鑫 |  | 2025.05.23-2025.06.06 | 开通和OA的消息推送集成 |  | 进行中
本期出现的问题/风险
序号 | 问题/风险描述 |  | 可能的影响 |  |  | 解决途径和措施
1 | 系统管理员未确定 |  | 系统使用过程中，如出现组织机构调整、流程调整、权限调整，可能导致处理不及时。 |  |  | 确定三员和业务运维人员后，进行专项培训，并提供实施手册。
序号 | 名称 |  | 信息中心 | 配合 | 时间 | 任务交付 | 说明
1 | 创新院-系统开发 ①单位数据统计中心 |  | 李鑫 |  | 2025.06.30-2025.06.06
2
3
4
5
暂时搁置工作
序号 | 主要内容 |  |  | 搁置原因与处理方案 |  |  | 预期处理时间 | 负责人
1 | ②交付模块开发 1）交付物对象新建、表单搭建 2）建立合同成果和交付物关系 3）支持交付物分解 4）支持交付物反馈 |  |  | 此业务加入后，对目前业务影响较大，等上线稳定后再继续开发 |  |  | 2025.06.09 | 刘畅

## 周报_BKY（周一）-本周不发
项目管理系统项目工作周报
编号：
项目名称 |  | 兵科院GCH项目管理系统 |  |  | 本期起止日期
项目阶段 |  | 系统应用与周期性优化 |  |  | 项目状态 | 正常
阶段目标 |  | ①系统使用支持
上期工作综述 |  | ①系统使用支持 ②经费审计支持
本期重点工作 |  | ①系统使用支持 ②经费审计支持
序号 | 名称 |  | 负责人 | 配合 | 时间 | 任务交付 | 说明 | 完成情况
1 | 运维支持： ①系统运维支持 |  | 陈伟 | 李春阳、闫飞 | 2025.04.27-04.30 | 部分领导缺失调拨单手签章，目前已上传杜萌、申越手签章文件。 |  | 已完成
上期出现的问题/风险
序号 | 问题描述 |  | 可能的影响 |  |  | 解决途径和措施
1
2
序号 | 名称 |  | 负责人 | 配合 | 时间 | 任务交付 | 说明
1 | 运维支持： ①系统运维支持 |  | 陈伟 | 李春阳、闫飞 | 2025.05.06-05.09 |  | 1.有客户说之前的流程数据查询不出来了。 2.通过查询之前的老服务器流程确实没有数据
暂时搁置工作
序号 | 主要内容 |  |  | 搁置原因与处理方案 |  |  | 预期处理时间 | 负责人
1 | 系统部署： ①参照部署文档，部署安装服务器环境（完成ha部署，并将服务器连入BKY网内，然后再加入集群，并同步业务代码） |  |  | 根据厂商时间确定 |  |  |  | 张德宝 | file:/D:/willdelete/mupdf/report/jira/jiraCode/rag/services/qa.py

## 日期 (hidden)
单周周报日期设置
本期起止日期 | 本期起始年 | 起始月 | 起始日
上期起止时间（本期前一期） | 2025 | 8 | 25 | 将红色字体设置为当前周的周一（第一个工作日）对应的日期即可
下期起止时间（本期后一期）
| 上期天数 | 周末天数 | 本期天数 | 本期末周周末天数 | 下期天数 | 下期末周周末天数
| 7 | 2 | 7 | 2 | 7 | 2
| 上次发周报日期到本次发周报日期间隔天数 | 上期最后一个工作日到本期发周报日期之间的休息日天数，通常为2天（周六、周日） | 本次发周报日期到本期最后一个工作日间的自然日天数，如两周，含两周间的休息日 | 本次周报最后一周周末的天数，通常为2天（周六、周日） | 以本期起止日期为参照，下一周期的天数，含周末 | 以本期起止日期为参照，下一周期的周末天数
双周周报日期
本期起止日期 | 本期起始年 | 起始月 | 起始日
上期起止时间（本期前一期） | 2025 | 9 | 1 | 将红色字体设置为当前周的周一（第一个工作日）对应的日期即可
下期起止时间（本期后一期）
| 上期天数 | 周末天数 | 本期天数 | 本期末周周末天数 | 下期天数 | 下期末周周末天数
| 14 | 2 | 14 | 2 | 14 | 2
| 上次发周报日期到本次发周报日期间隔天数 | 上期最后一个工作日到本期发周报日期之间的休息日天数，通常为2天（周六、周日） | 本次发周报日期到本期最后一个工作日间的自然日天数，如两周，含两周间的休息日 | 本次周报最后一周周末的天数，通常为2天（周六、周日） | 以本期起止日期为参照，下一周期的天数，含周末 | 以本期起止日期为参照，下一周期的周末天数