## 周报_STD（周一）
项目管理系统项目工作周报
编号：
| 项目名称 |  | 项目管理系统标准版 |  |  | 本期起止日期
| 项目阶段 |  | 项目管理基础功能配置 |  |  | 项目状态 | 正常
| 阶段目标 |  | ①平台升级与标准版发布。 ②两级穿透管理功能开发。 ③两级管理部署推进。
1 | 上期工作综述 |  | ①70所、201所系统更新部署 ②测试和修改创新院系统（145），准备部署 ③在150更新基础平台，完成交付物模块开发
| 本期重点工作 |  | ①测试和修改创新院系统（145），准备部署 ②在150更新基础平台，完成交付物模块开发 ③DL项目文档修改
| 序号 | 名称 |  | 负责人 | 配合 | 时间 | 任务交付/说明 | 进展说明 | 完成情况
| 1 | 201所146-实施部署 ①201系统更新 |  | 陈伟 | 刘畅 | 2025.08.18-08.22 | 现场部署 |  | 已完成
| 2 | 标准版70所-实施部署 ②国产化环境部署更新 |  | 陈伟 | 刘畅 | 2025.08.18-08.22 | 现场部署并测试接口 |  | 已完成
| 3 | 创新院145-系统测试 ①功能测试 |  | 牛栩 | 刘畅 | 2025.08.18-08.20 | 目前共计产出bug58个，未修复33个。 |  | 进行中
②组织机构同步的接口开发 | 4 | 创新院145-系统部署 ③发布并打包 |  | 刘畅 | 陈伟 | 2025.08.20-08.22 | 1）完成145创新院系统更新文档 2）打包代码，制作部署包 3）和创新院约定时间后，去现场部署并调试接口 |  | 未启动
| 5 | 测试版142-功能验证 ②对平台3.2.0新发布的功能进行测试验证 |  | 刘畅 | 程浩 | 2025.08.20-08.22 |  |  | 已完成
| 6 | 标准版150-系统开发 ①交付管理功能开发 |  | 刘畅 | 闫飞、李春阳 | 2025.08.11-08.15 | 1）交付物增删改查 2）交付物反馈 |  | 已完成
②组织机构同步的接口开发 | 7 | DL项目-文档编写： ①用户手册V1.0编写 ②软件测试说明V1.0编写 |  | 刘畅 | 陈伟、牛栩 | 2025.08.11-08.15 | 本周完成V1.0编写 |  | 已完成
②组织机构同步的接口开发 | 8 | 201所146-系统集成 ①接口地址配置 ②联调集成 |  | 陈伟 | 李春阳 | 2025.08.27 | 1）完成现场系统接口配置 2）浪潮已调通项目和计划接口并获取数据 |  | 已完成
②组织机构同步的接口开发 | 9 | 标准版150-系统开发 ②集成模块V1.2版本 |  | 李春阳 |  | 2025.08.11-08.15 | 1）增强接口校验，防止错误请求导致系统内部错误 2）增强查询条件逻辑，支持数据物理隔离，过滤无需返回的数据 3）修复出现的地址路径错误问题（V1.1显示错误，不影响使用，但易出现错误提示） 4）形成V1.2模型包及运维文档 |  | 已完成
上期出现的问题/风险
| 序号 | 问题/风险描述 |  | 可能的影响 |  |  | 解决途径和措施
| 序号 | 名称 |  | 负责人 | 配合 | 时间 | 任务交付 | 说明
| 1 | 创新院145-系统测试 ①bug处理 |  | 李鑫 | 闫飞、韩笑、刘畅 | 2025.08.18-08.29 | 上周发现的未修复bug处理
| 2 | 创新院145-系统测试 ②功能测试 |  | 牛栩 | 刘畅 | 2025.08.18-08.29
| 3 | 创新院145-系统部署 ③发布并打包 |  | 陈伟 | 刘畅 | 2025.08.20-08.29 | 测试完成后打包部署
| 4 | DL项目-文档编写： ①测试说明、用户说明V2.0版编写提交 |  | 李翠霞 | 牛栩、刘畅 | 2025.08.25-08.29
| 5 | DL项目-集成开发： ②基于上周70所调研情况，讨论在70所的集成接口需求，确定接口实现方案并开发 |  | 李翠霞 | 李春阳 | 2025.08.25-08.29
暂时搁置工作
| 序号 | 主要内容 |  |  | 搁置原因与处理方案 |  |  | 预期处理时间 | 负责人
| 1 | 创新院145-系统开发 ①完成部门任务中心页面设计 |  |  | 以卡片式项目列表为主，搭建部门项目任务中心 等平台上线带权限的统计图功能后再添加统计图 |  |  | 2025.05.20 | 刘畅
| 2 | 标准版150-系统开发 ②重构任务督办功能 |  |  | 1）更名：任务跟踪 2）在创新院145上，把群任务管理更名为督办 |  |  | 2025.05.20 | 刘畅
| 3 | 201所146-实施部署 ②调通组织机构和人员自动同步接口（创新院系统同步进行） |  |  | 1）201所组织机构和人员同步调通 2）创新院系统组织机构和人员同步调通 等数据库弄好了再去201看这个问题 |  |  | 2025.05.20 | 杨李凯、陈伟

## 周报_GP（周一）
项目管理系统项目工作周报
编号：
项目名称 |  | JT版项目管理系统 |  |  | 本期起止日期
项目阶段 |  | 系统周期性优化上线 |  |  | 项目状态 | 正常
阶段目标 |  | ①经费管理模块配置开发 ②科技项目管理相关功能开发
上期工作综述 |  | ①与BKY系统互通测试 ②项目导入接口修改（kj项目，项目重复、单位为空等情况） ③组织主数据查重、对比、合并 ④项目之外其他模块改造升级，支持按分管部分进行隔离（项目动态、风险、问题、合同、涉火试验、质量问题、安全问题等）
本期重点工作 |  | ①组织机构的完善 ②BKY系统联调 ③科技项目导入功能、集团成果模块的测试。 ④项目之外其他模块改造升级，支持按分管部分进行隔离（项目动态、风险、问题、合同、涉火试验、质量问题、安全问题等）
序号 | 名称 |  | 负责人 | 配合 | 时间 | 任务交付/说明 | 进展说明 | 完成情况
1 | 系统测试： ①集团版成果模块测试 |  | 闫飞 | 牛栩 | 2025.08.18-08.22 | 1.功能已完成，因测试写文档，和其他测试任务，待安排测试。 |  | 进行中
2 | 系统开发： ①科技项目导入功能完善 |  | 李鑫 | 闫飞 | 2025.08.18-08.22 | 1.支持导出本单位项目。 2.支持在导出的excel修改后继续导入系统，仅对修改项进行更新。 3.支持导入时对某个字段报错进行提示（由于导入时间过长和异步导入问题此功能可能无法实现） 4.支持根据本单位项目名称进行排查避免重复导入问题。 |  | 已完成
3 | 系统开发： ①两级同步系统网络已经调通，完成227到集团数据的报送功能 ②因集团版项目标签改造，两级项目报送增加标签功能 ③录制两级系统演示视频，准备对应的ppt |  | 李鑫 | 闫飞 | 2025.08.18-08.22 | transfer应用在GCH环境下读取路径存在问题 |  | 进行中
4 | 数据梳理： ①对集团版线上组织机构数据对比中台组织机构进行梳理和修改 |  | 闫飞 |  | 2025.08.18-08.22 | 线上已有的组织机构已按照中台数据修改。 |  | 已完成
5 | 系统运维： ①针对科技项目未导入的单位，辅助导入到系统里 ②集团系统运维 |  | 闫飞 | 陈伟 | 2025.08.18-08.29 |  |  | 已完成
6 | 功能讨论: ①批量操作数据实现弹窗或者进度条展示功能实现方案讨论 ②针对讨论的功能完成设计 |  | 李翠霞 | 闫飞、李鑫、李春阳、刘畅 | 2025.08.18-08.22 |  |  | 未启动
7 | 系统开发： ②动态、风险、问题、等模块独自增加标签方案设计及功能开发 |  | 闫飞 |  | 2025.08.11-08.29 | 已完成标签标记功能。 |  | 进行中
8 | 系统梳理： ①完成为中台提供数据的10个页面的梳理，和字段缺失的补充。 |  | 闫飞 |  | 2025.08.18-08.22 |  |  | 已完成
上期出现的问题/风险
序号 | 问题/风险描述 |  | 可能的影响 |  |  | 解决途径和措施
序号 | 名称 |  | 负责人 | 配合 | 时间 | 任务交付 | 说明
1 | 系统测试： ①集团版成果模块测试 |  | 牛诩 | 闫飞 | 2025.08.25-08.29
2 | 系统测试： ①科技项目导入功能完善测试 |  | 牛诩 | 李鑫、闫飞 | 2025.08.25-08.29 | 1.支持导出本单位项目。 2.支持在导出的excel修改后继续导入系统，仅对修改项进行更新。 3.支持导入时对某个字段报错进行提示（由于导入时间过长和异步导入问题此功能可能无法实现） 4.支持根据本单位项目名称进行排查避免重复导入问题。
3 | 系统开发： ②动态、风险、问题、等模块独自增加标签方案设计及功能开发 |  | 闫飞 |  | 2025.08.25-08.29
4 | 系统开发： ①两级同步系统网络已经调通，完成227到集团数据的报送功能 ②因集团版项目标签改造，两级项目报送增加标签功能 |  | 李鑫 | 杨李凯、闫飞、陈伟 | 2025.08.25-08.29 | transfer应用在GCH环境下读取路径存在问题，需要重新部署调试
5 | 系统开发： 合并平台分支并测试 |  | 闫飞 | 牛诩 | 2025.08.25-08.29 | 合并最新平台分支
6 | 系统开发： 组织机构需求与平台沟通并进行优化及开发。 |  | 闫飞 |  | 2025.08.25-08.29
7 | 功能讨论: ①批量操作数据实现弹窗或者进度条展示功能实现方案讨论 ②针对讨论的功能完成设计 |  | 李翠霞 | 闫飞、李鑫、李春阳、刘畅 | 2025.08.25-08.29
8 | 数据导入： ①科技项目数据导入 |  | 闫飞 | 李鑫 | 2025.08.25-08.29 | 提交到科信部的项目清单数据导入
暂时搁置工作
序号 | 主要内容 |  |  | 搁置原因与处理方案 |  |  | 预期处理时间 | 负责人
1 | 文件上传问题排查 |  |  | 因两级同步功能开发测试和GP系统上线导致此任务暂停 |  |  |  | 闫飞

## 周报_IC（双周，周一）
项目管理系统项目工作周报
编号：
项目名称 |  | 信息中心项目管理系统 |  |  | 本期起止日期
项目阶段 |  | 系统上线运行 |  |  | 项目状态 | 正常
阶段目标 |  | ①系统已有内容持续优化 ②新需求开发上线
上期工作综述 |  | ①系统使用维护。 ②知识产权管理模块更新 ③两级功能开发
本期重点工作 |  | ①系统使用维护。 ②两级模块测试、更新。
序号 | 名称 |  | 负责人 | 配合 | 时间 | 任务交付 | 说明 | 完成情况
1 | 系统使用支持 |  | 李春阳 | 李翠霞 | 2025.08.18-08.29
2 | 系统开发： ①穿透监管所需业务功能迁移、开发 ②两级监管相关功能开发 |  | 李鑫 | 李春阳、韩笑 | 2025.08.18-08.29
3 | 需求沟通： ①知识产权管理办法更新 ②项目、合同和定密等功能优化 |  | 李春阳 |  | 2025.07.28-08.08 | 1）讨论确定成果管理修改内容及开发计划 2）讨论确定项目、合同和定密内容调整需求 共计22条需求和数据处理，确认本次版本更新计划解决12条，其中自定义定密导出、项目编号回写至定密信息已与本周完成，成果管理内容调整于下周进行。 |  | 已完成
4 | 系统开发： 组件功能完善 |  | 李春阳 |  | 2025.07.28-08.08 | 1）基于本地缓存的多索引查询支持（待完善集群功能） 2）Excel导入支持多行导入 3）Excel导出支持单格多类型导出、支持单格多行处理、自适应高度等 |  | 已完成
5
上期出现的问题/风险
序号 | 问题描述 |  | 可能的影响 |  |  | 解决途径和措施
1
序号 | 名称 |  | 负责人 | 配合 | 时间 | 任务交付 | 说明
1 | 系统使用支持 |  | 李春阳 | 李翠霞 | 2025.07.28-08.08
2 | 系统开发： ①知识产权管理办法更新 ②项目、合同和定密等功能优化 |  | 韩笑 | 李春阳 | 2025.08.25-08.29 | 完成本次升级计划内共计12项开发和运维内容。 | 待测试稳定通过后择机部署上线
3 | 系统测试： ③两级管理模块上线测试（1.31） |  | 李鑫 | 李春阳 | 2025.9.01-9.12
4 | 系统测试： ③两级管理模块上线测试（1.31权限开通） |  | 李翠霞 | 陈伟 | 2025.9.01-9.12
暂时搁置工作
序号 | 主要内容 |  |  | 搁置原因与处理方案 |  |  | 预期处理时间 | 负责人
1 | 项目空间增加操作按钮权限与项目列表对应权限保持一致 |  |  | 前端数据刷新交互存在问题，待明确实现方案 |  |  |  | 肖为胜
2 | 项目、立项、合同模块升级方案设计 |  |  | 目前已经完成设计，后续要结合科研处的意见进行讨论优化 |  |  |  | 李春阳
3 | 首页统计内容优化 |  |  | 先根据最新经费管理要求确定系统升级方案，再确定首页 统计方案 |  |  |  | 李翠霞
4 | IC服务器（含30.1）与GP服务器网络打通手续 |  |  | 两级功能完成开发后再申请 |  |  |  | 李翠霞

## 周报_SYS（周一）
项目管理系统项目工作周报
编号：
项目名称 |  | 基础平台 |  |  | 本期起止日期 | 2025-11-10-2025-11-14
项目阶段 |  | 完成平台日常升级、维护与各项临时工作 |  |  | 项目状态 | 正常
阶段目标 |  | ①中心软件研制过程管理系统建设 ②ZB数据管理系统建设 ③集成平台建设 ④其他
上期工作综述 |  | {{summary_of_previous_work}}
本期重点工作 |  | {{key_tasks_of_this_period}}
上期工作总结（2025-11-03-2025-11-07）
序号 | 名称 |  | 负责人 | 配合 | 时间 | 任务交付 | 说明 | 完成情况
1 | 功能bug处理与功能优化 | PLTSOM-678 | 于姗姗 |  | 2025-11-03-2025-11-07 |  |  | 待办
2 | ZB数据指标管理插件的完善 | PLTSOM-616 | 于姗姗 |  | 2025-11-03-2025-11-07 | # Zb体系的select选择范围根据当前装备所映射的视图进行选择 # 修改zb系统所有简写名称 # 增加新增序号和编号类型校验功能 # 增加弹窗必填校验 # 增加按钮样式 # Zb数据元组件列表显示在初始化展示时复合指标的完全限定之变的详情展示修改 # 指标管理新增指标指标库弹窗添加判重校验 |  | 已提交
3 | 支撑ZB模板与ZB历史数据录入 | PLTSOM-679 | 张德宝 |  | 2025-11-03-2025-11-07 | 1.开发了批量导入装备指标模板的接口 2.支撑完成了车、弹两个领域的装备指标模板的搭建 3.支撑进行了8型车、6型弹装备的指标治理与录入 4.结合近期应用场景，搭建权限控制机制 |  | 待办
4 | ZB数据管理系统开发 | PLTSOM-559 | 张德宝 |  | 2025-11-03-2025-11-07 | # 装备采集管理功能完善，bug修改 # 指标的key自动生成，随机生成字符串加数字组合编码 # 指标分类树添加上移、下移、升级、降级功能 # 在装备体系建模-装备目录/指标分类-指标管理列表处，新增编辑按钮 5.多对多关系删除功能部署上线 |  | 处理中
5 | zb数据应用功能（检索、对比、智能设计、分系统价格占比、数据看板） | PLTSOM-677 | 张德宝 |  | 2025-11-03-2025-11-07 | 1.与bky耿博讨论并梳理了装备检索、对比、智能设计等功能的需求 |  | 待办
6 | 装备数据采集功能完善 | PLTSOM-676 | 张德宝 |  | 2025-11-03-2025-11-07 | 1.在生产环境中按装备实际研制层级进行任务下发 2.开发了装备自动创建构型部件的功能 3.与bky耿博明确了功能需求 |  | 待办
7 | 柔性对象平台集成MINIO | PLTSOM-665 | 杨李凯 |  | 2025-11-03-2025-11-07 | 1.分片预请求URL接口IDM业务逻辑添加 2.分片合并接口IDM相关业务添加 3.分片预请求URL接口修改 5.分片下载IDM业务逻辑处理 |  | 待办
8 | 集团版线上MQ未授权访问漏洞修复 | PLTSOM-633 | 杨李凯 |  | 2025-11-03-2025-11-07 | ①MQ新版本5.16.8在通用机上验证可用 |  | 待办
9 | ZB系统与数据中台集成 | PLTSOM-675 | 杨李凯 |  | 2025-11-03-2025-11-07 | 1.与智慧运营部讨论并确定了集成实施方案 |  | 待办
10 | FTP迁移 | PLTSOM-680 | 王佳程 |  | 2025-11-03-2025-11-07 |  |  | 待办
11 | DL测试报告、用户手册、产品规格、软件版本4份文档合稿。 | PLTSOM-656 | 王佳程 |  | 2025-11-03-2025-11-07 | 文档除韩越和秦博，其余都已收齐，合稿工作完成一版，4份文档已打回重新完善，打回的文档计划最晚4号收齐。 # 模型数据-用户手册 # 模型数据-产品规格说明 # 知识管理-用户手册 # 知识管理-产品规格说明 |  | 处理中
12 | 协同平台任务开发 | PLTSOM-195 | 田广宇 | 邹雨豪 | 2025-11-03-2025-11-07 | # 协同系统用户手册的编写 # 神软协同研制子系统和模型系统整体联调 |  | 处理中
13 | DL基础框架、统一门户测试报告、用户手册、产品规格说明文档编写 | PLTSOM-661 | 程浩 |  | 2025-11-03-2025-11-07 |  |  | 完成
14 | 大模型应用，新技术调研 | PLTSOM-666 | 赵国媛 |  | 2025-11-03-2025-11-07 | # 互联网机器单机部署脚本实施及修复 # 完善es组件数据重置步骤（卸载数据未清理干净重置相关数据 ） # 完善软件所文档，调试所有功能 |  | 待办
15 | UI相关任务 | PLTSOM-456 | 靳京京 |  | 2025-11-03-2025-11-07 | # 基础平台UI样式修复、调整建议；（访问地址：http://192.168.1.143:8090/pages/viewpage.action?pageId=16974940；共计非重复性的16类问题，其中包含登录页 按钮hover、active缺少鼠标交互反馈样式，顶部导航栏，字体大小、元素间距不统一，左侧导航栏 - icon/文字向下偏移，工作台 - 模块【更多】文字按钮样式不统一，间距布局调整，系统多处：打开/关闭弹窗、抽屉卡顿1秒左右（部分弹窗延迟2-5秒），二级标题的选择按钮，多处样式不统一，有的在文字右侧、有的在文字下方，部分页面下边距与其他边距不统一，搜索栏分割线下方未与输入框底部对齐，全局多处多行文字时，顶部、底部的间距过小，二级标题左侧蓝色标记点多处未对齐表格元素，二级标题与下边的元素间距过大，树列表，在判断左侧均无icon时，建议不渲染左侧空位，列表出现多行文本时，单个元素上下间距至少保持8px，表格的展开项横向引导线 与 icon横向错位等其他问题。） # 参加MRO评审的准备会议（会议上主要交代各人员为本次MRO评审会的职责分工，其他人员的分工未记录，本人分工为：为评审会制作宣传画册、主视觉KV(Key Visual)，实到参会人员包含：杨*铭、邓*倩、王*伟、王*、曾*、张*、冯*东、王*程、李*若、靳*京）； # MRO产品画册制作（共计24Page，包含封面封底、目录、软件定位页、软件组成页、软件架构页、坦克装备集群使用维护数据采集构件页、坦克装备集群健康管理构件页、坦克装备集群运维数据分级存储与融合构件页、坦克装备集群维修资源配置与备件调控构件页、坦克装备设计闭环反馈应用构件页、数字化运维与服务保障软件平台页、结尾宣传页，其中设计细节包含排版布局、文字层级信息传递优化、页眉页脚、各产品架构图重新绘制优化、正文部分的标题与副标题等内容，主要使用illustrator制作 Photoshop、Figma辅助，）； # MRO产品评审会主视觉KV（文字内容为：国家重点研发计划 “工业软件”重点专项“揭榜挂帅”项目 里程碑2考核会 2025.11.03，并包含中国兵器工业信息中心logo，主视觉为红色底，辅助色为金，使用Photoshop制作，输出结果的具体像素为：6871px*3435px）； # 中心产品画册调整、电子版输出（按照要求进行了修改调整，具体细节要求原文为：转成一份PDF版产品宣传手册能够用于转发交流、作为单页的有外部客户用来宣传阅读、每页顺序排布，把首页右半部和目录放一起，首页左半部和尾页放一起）； # DLXX配置项 - 蜂巢 - 提供修改建议、协助UI相关工作（对方沟通人员姓名为：董未彤，职位未询问，岗位为开发，配合其调整icon，反复尝试输出多种ico格式文件，均未成功，后给出BMP格式，对方后续未反馈，其中：双方通过微信沟通，截至2025.10.30，沟通往来共计75条，输出给对方文件压缩包7个，压缩包内容为中国兵器工业集团的logo（彩色版本）的ico格式文件，并分为了16*16px、24*24px、32*32px、48*48px、64*64px、80*80px、128*128px、256*256px、并包含1个256*256px的MPB格式图片文件）； |  | 处理中
16 | 信息中心软件研制过程管理系统搭建 | PLTSOM-584 | 高莹莹 |  | 2025-11-03-2025-11-07 | 1.项目列表-项目空间-质量库各按钮显示修改（开发库中应只有入库申请按钮、受控库和产品库指有出库申请按钮等修改） 2.质量库-阶段视图-保存项目工作成果功能添加(根据项目阶段-阶段配置中的预设目录，自动生成到对应的质量库视图中) 3.质量库模板-项目工作成果模板中的文档名称等由文本修改为下拉数据源 4.阶段模板-项目工作成果设置模板中的文档名称等由文本修改为下拉数据源 5.质量库-文件夹视图-开发库去除授权功能（默认有读写权限） 6.阶段视图-项目工作成果新建添加校验：根据名称+版本号去重 |  | 处理中
17 | 金蝶平台学习与应用 | PLTSOM-669 | 高莹莹 |  | 2025-11-03-2025-11-07 | 1.基础数据-配置项管理页面列表数据为空问题确认（刚新建完数据列表是显示的） 2.本部门云-应用管理中的各个单据和数据字典的修改人被更为：鲍松林问题确认 3.项目管理-项目列表-项目阶段基本信息功能模块开发 4.项目管理-项目列表-项目阶段管理列表插件开发 |  | 处理中
上期成果情况汇总
序号 | 成果名称 |  | 成果形式 |  | 执行 |  | 完成日期/更新日期 | 归档状态
1 | 平台需求及问题跟踪表 |  | xls |  | https://kdocs.cn/l/cmUsB7TVlDPR |  | 2025.4.25 | 更新中
2 | 各单位PM系统实施情况 |  | xls |  | https://kdocs.cn/l/cvRybh5W6K8J |  | 2025.7.31 | 更新中
上期出现的风险或问题
序号 | 问题描述 |  | 可能的影响 |  |  | 解决途径和措施
1
上期考核汇总（所有项目）
序号 | 人员 | 分数合计 | 说明
本期工作计划（2025-11-10-2025-11-14）
序号 | 名称 |  | 负责人 | 配合 | 时间 | 任务交付 | 说明
1 | 功能bug处理与功能优化 | PLTSOM-678 | 于姗姗 |  | 2025-11-10-2025-11-14 |  |  | 待办
2 | 参照UI反馈优化平台样式 | PLTSOM-573 | 于姗姗 |  | 2025-11-10-2025-11-14 | # 项目管理系统样式调整,图表展示错位问题调整 # 创新中心门户配置产品中心和应用中心数据配置 |  | 处理中
3 | DL各环境运维部署 | PLTSOM-671 | 周昊 |  | 2025-11-10-2025-11-14 | *1.开发环境* (1)57研发流程同步用户报错，经外协人员到场排查，问题已解决。 (2)811机房两台通用机重装操作系统后，原来的JDK版本出现了不兼容的问题，后端代码无法部署，东方通实例添加代码加密的启动参数后无法启动，需要更新兼容的JDK版本。 (3)研发流程系统部署文档已初步完成，需要调整格式。 *2.创新中心环境* (1)模型验证分系统已经更新。 (2)研发流程需要更新，在导入解压更新文件的时候，文件资源管理器卡死，D盘消失，只能强制重启。 *3.201环境* 无变化 *4.70环境* 70所知识管理分系统，新建知识库提示找不到流程，在开发环境重新部署测试，没有此问题，已经将问题反馈给相关负责人，需到现场排查。 |  | 待办
4 | 一键化部署脚本优化 | PLTSOM-118 | 周昊 |  | 2025-11-10-2025-11-14 | 1.已解决在ARM架构下安装es、mq时遇到的问题，并针对部署脚本进行了优化。 2.修改了相关的配置文件及环境变量，使其能够适配系统环境。 3.修改后的环境部署包已上传至开发网。 |  | 处理中
5 | 安装部署问题汇总 | PLTSOM-555 | 周昊 |  | 2025-11-10-2025-11-14 |  |  | 处理中
6 | 支撑ZB模板与ZB历史数据录入 | PLTSOM-679 | 张德宝 |  | 2025-11-10-2025-11-14 | 1.支撑bky对其他装备领域及装备数据的录入 |  | 待办
7 | MQ集群搭建，GCH下nacos集群搭建 | PLTSOM-227 | 张德宝 |  | 2025-11-10-2025-11-14 | 1.已完成springBoot2.1.13整合artemisMQ集群 2.已测试连接集群后，系统相关功能的可用性，以及在集群发生主从切换后的可用性 3.相关部署文档及附件已上传至Confluence：[http://192.168.1.143:8090/x/uwIDAQ] |  | 处理中
8 | ZB数据管理系统开发 | PLTSOM-559 | 张德宝 |  | 2025-11-10-2025-11-14 | 1.装备采集管理功能完善，bug修改 2.新增指标、新增指标（指标库）功能合并 3.新增支持模糊查询和新增下拉项的组件 |  | 处理中
9 | zb数据应用功能（检索、对比、智能设计、分系统价格占比、数据看板） | PLTSOM-677 | 张德宝 |  | 2025-11-10-2025-11-14 | 1.进一步分解明确技术实现方案 2.对检索、对比等基础功能进行搭建开发 |  | 待办
10 | 装备数据采集功能完善 | PLTSOM-676 | 张德宝 |  | 2025-11-10-2025-11-14 | 1.针对今年填报实际情况，对数据采集功能进行改造，支撑今年的填报任务下发场景 |  | 待办
11 | 瑞亚达打开工具插件集成 | PLTSOM-581 | 张德宝 |  | 2025-11-10-2025-11-14 |  |  | 待办
12 | 柔性对象平台集成MINIO | PLTSOM-665 | 杨李凯 |  | 2025-11-10-2025-11-14 | 1.对接前端minio相关处理 |  | 待办
13 | 集团版线上MQ未授权访问漏洞修复 | PLTSOM-633 | 杨李凯 |  | 2025-11-10-2025-11-14 | ①MQ新版本5.16.8在专用机上验证 |  | 待办
14 | MRO系统搭建技术支持 | PLTSOM-670 | 杨李凯 |  | 2025-11-10-2025-11-14 |  |  | 待办
15 | 需求管理系统与项目管理系统集成 | PLTSOM-430 | 杨李凯 |  | 2025-11-10-2025-11-14 | # 根据项目创建需求 # 需求关联计划 # 删除需求关联计划 # 根据需求查询计划详情 # 接受关联计划关系推送 |  | 待办
16 | ZB系统与数据中台集成 | PLTSOM-675 | 杨李凯 |  | 2025-11-10-2025-11-14 | 1.熟悉现有系统业务场景与功能 2.明确与中台集成了装备业务实体信息 3.进行数据接口的开发 4.与数据中台方进行技术联调 |  | 待办
17 | FTP迁移 | PLTSOM-680 | 王佳程 |  | 2025-11-10-2025-11-14 |  |  | 待办
18 | 跟技术支持部核对部门台账，审批、打印贴签。 | PLTSOM-481 | 王佳程 |  | 2025-11-10-2025-11-14 |  |  | 处理中
19 | 备份检查情况 | PLTSOM-418 | 王佳程 |  | 2025-11-10-2025-11-14 | *2025年10月20日-10月26日备份情况* ¦¦系统¦¦IP¦¦备份日期¦¦备份方式¦¦备份目录¦¦检查人¦¦检查日期¦¦ ¦GP¦33¦2025.10.22¦增量¦jpky/备份/数据附件备份¦ ¦ ¦ ¦ ¦32¦2025.10.22¦增量¦jpky/备份/数据附件备份¦ ¦ ¦ ¦ ¦31¦2025.10.22¦增量¦jpky/备份/数据附件备份¦ ¦ ¦ ¦IC¦24¦2025.10.22¦增量¦jpky/数据附件备份¦ ¦ ¦ ¦ ¦23¦2025.10.22¦增量¦jpky/数据附件备份¦ ¦ ¦ ¦ ¦22¦2025.10.22¦增量¦jpky/数据附件备份¦ ¦ ¦ ¦ACC¦160¦2025.10.22¦增量¦D/PMSBKY/财务备份¦ ¦ ¦ ¦ ¦32¦2025.10.22¦增量¦jpky/财务备份¦ ¦ ¦ ¦CXZX¦101-107¦ ¦ ¦192.168.5.101/FTPRoot¦ ¦ ¦ |  | 处理中
20 | DL各系统部署文档优化 | PLTSOM-630 | 王佳程 | 王佳程、周昊 | 2025-11-10-2025-11-14 | ¦¦序号¦¦配置项¦¦责任人¦¦完成日期¦¦ ¦1¦基础平台¦周昊¦ ¦ ¦2¦研发流程+工具集成¦周昊¦ ¦ ¦3¦模型数据¦王佳程¦ ¦ ¦4¦数字线索¦王佳程¦ ¦ ¦5¦模型验证¦周昊¦ ¦ ¦6¦知识管理¦周昊¦ ¦ ¦7¦运行平台¦王佳程¦ ¦ ¦8¦需求管理+架构设计¦王佳程¦ ¦ |  | 处理中
21 | DL测试报告、用户手册、产品规格、软件版本4份文档合稿。 | PLTSOM-656 | 王佳程 |  | 2025-11-10-2025-11-14 | 文档除韩越和秦博，其余都已收齐，合稿工作完成一版，4份文档已打回重新完善，打回的文档计划最晚4号收齐。 # 模型数据-用户手册 # 模型数据-产品规格说明 # 知识管理-用户手册 # 知识管理-产品规格说明 |  | 处理中
22 | redis缓存结构结合平台实现方式优化调研 | PLTSOM-160 | 田广宇 |  | 2025-11-10-2025-11-14 |  |  | 处理中
23 | 协同平台任务开发 | PLTSOM-195 | 田广宇 | 邹雨豪 | 2025-11-10-2025-11-14 | # 201给627厂WindChill服务发送工艺会签问题处理 # 201给627厂WindChill服务发送变更通知问题处理 # 审批入网后测试70所通过信息中心到201接口联通性，反过来也可通信 # 修改查询产品信息/阶段信息/阶段下人员接口[神软联调] |  | 处理中
24 | 针对ZB数据管理业务进行压力测试 | PLTSOM-668 | 程浩 |  | 2025-11-10-2025-11-14 |  |  | 待办
25 | 质量体系三库管理业务理解、梳理 | PLTSOM-474 | 肖为胜 |  | 2025-11-10-2025-11-14 | 大体上完成方案编写，还需进一步补充细节 |  | 处理中
26 | 平台长接口异步机制的设计与开发 | PLTSOM-574 | 肖为胜 |  | 2025-11-10-2025-11-14 | 基于“两级同步-远程部署”梳理了异步交互实例 |  | 处理中
27 | 招聘相关 | PLTSOM-458 | 肖为胜 |  | 2025-11-10-2025-11-14 | ①筛选简历0份 ②面试0人 ③入职1人 |  | 处理中
28 | 大模型结合jira自动生成开发周报 | PLTSOM-639 | 赵国媛 |  | 2025-11-10-2025-11-14 | 1、验收项目 2、cozestudio 结合项目案例进行展示 |  | 处理中
29 | 大模型应用，新技术调研 | PLTSOM-666 | 赵国媛 |  | 2025-11-10-2025-11-14 | # deepseek-ocr离线部署 # 项目验收 |  | 待办
30 | 智能问答客户端联调 | PLTSOM-104 | 邹雨豪 |  | 2025-11-10-2025-11-14 | 1.登录接口已经调好 2.页面嵌套H5已经调好 3.需要沟通讨论之后继续开发 |  | 处理中
31 | 软件研制过程管理-质量库文件夹授权和各个模板组件开发 | PLTSOM-635 | 邹雨豪 |  | 2025-11-10-2025-11-14 | 2025-10-14优化点： 1.项目空间-项目质量库-项目工作成果列表、阶段视图-项目工作成果列表，数据字典配置图标转换后，图标和文档数据字典数据错位。 !质量库-项目工作成果列表.png¦thumbnail! !阶段视图-项目工作成果列表.png¦thumbnail! 2.项目空间-项目概览，第一次点击项目空间进入时，项目阶段处于置灰状态 !项目概览.png¦thumbnail! |  | 处理中
32 | UI相关任务 | PLTSOM-456 | 靳京京 |  | 2025-11-10-2025-11-14 | # DLXX的UI相关工作； # UI组件制作； # 其他临时杂项工作； |  | 处理中
33 | 信息中心软件研制过程管理系统搭建 | PLTSOM-584 | 高莹莹 |  | 2025-11-10-2025-11-14 | 1.质量库-出库/入库申请，切换出入库类型导致预设目录数据丢失（已修改） 2.质量库-出库/入库申请、基线申请表单中，配置项名称重复时，不可正确选择配置项（@雨豪已修复） 3.待部署发版（20251103V1发版） |  | 处理中
34 | 金蝶平台学习与应用 | PLTSOM-669 | 高莹莹 |  | 2025-11-10-2025-11-14 | 1.项目管理-项目列表-项目启动功能模块功能开发 2.项目管理-项目列表-阶段结转功能模块功能开发 3.项目管理-项目列表-阶段管理-阶段配置列表插件开发 4.项目团队基本信息功能开发 |  | 处理中
下期预计成果情况
序号 | 成果名称 |  | 成果形式 |  | 执行 | 版本 | 预计完成日期
1
暂时搁置工作
序号 | 主要内容 |  |  | 搁置原因与处理方案 |  |  | 预期处理时间 | 负责人
1 | redis存储结构结合平台实现方式优化调研 | [6 empty] | 田广宇
2 | MQ集群搭建，GCH下nacos集群搭建 |  |  | 已完成开发环境MQ的集群搭建及验证，GCH的MQ集群还需搭建，GCH的nacos集群还未启动。 |  |  |  | 张德宝
3 | 集团版线上性能优化-优先处理按需加载资源，减少核心js包体积 |  |  | 目前同步单体服务打包进行 |  |  |  | 常松松
4 | 平台回调机制的设计与开发 | [6 empty] | 张德宝

## 周报_质量（周一）
项目管理系统项目质量周报
编号：
本期起止时间 |  | 2025-11-10-2025-11-14 |  |  |  | 项目状态 | 正常
阶段目标 |  | 1.各系统功能、性能正常； 2.各服务器、虚拟机及网络正常运行。
上期工作综述 |  | 1.创新中心各系统安装； 2.基础平台测试说明编写。
本期工作综述 |  | 1.创新中心各系统部署调试； 2.测试说明、部署手册完善。
上期工作总结（2025-11-03-2025-11-07）
序号 | 名称 |  |  | 负责人 | 配合 | 时间 | 说明 | 完成情况
1 | FTP迁移 |  |  | 王佳程 |  | 2025-11-03-2025-11-07 |  | 待办
2 | BUG情况统计 |  |  | 王佳程 |  | 2025-11-03-2025-11-07 |  | 处理中
3 | DL测试报告、用户手册、产品规格、软件版本4份文档合稿。 |  |  | 王佳程 |  | 2025-11-03-2025-11-07 |  | 处理中
上期出现的风险或问题
序号 | 问题/风险描述 |  | 可能的影响 |  |  | 解决途径和措施
1 | 无
上期bug总结
序号 | 系统 |  | 上期新增 | 当前剩余 | 严重bug | 说明
1 | 基础平台 |  | 1 | 4 | 0 | 无
2 | ZB数据 |  | 0 | 1 | 0 | 无
3 | 研制过程 |  | 0 | 0 | 0 | 无
4 | 项目管理 |  | 16 | 81 | 0 | 无
5 | 总计 |  | 17 | 86 | 0 | 无
本期工作计划（2025-11-10-2025-11-14）
序号 | 名称 |  |  | 负责人 | 配合 | 时间 | 说明
1 | DL各环境运维部署 |  |  | 周昊 |  | 2025-11-10-2025-11-14 |  | 待办
2 | 一键化部署脚本优化 |  |  | 周昊 |  | 2025-11-10-2025-11-14 |  | 处理中
3 | 安装部署问题汇总 |  |  | 周昊 |  | 2025-11-10-2025-11-14 |  | 处理中
4 | FTP迁移 |  |  | 王佳程 |  | 2025-11-10-2025-11-14 |  | 待办
5 | 跟技术支持部核对部门台账，审批、打印贴签。 |  |  | 王佳程 |  | 2025-11-10-2025-11-14 |  | 处理中
6 | BUG情况统计 |  |  | 王佳程 |  | 2025-11-10-2025-11-14 |  | 处理中
7 | 备份检查情况 |  |  | 王佳程 |  | 2025-11-10-2025-11-14 |  | 处理中
8 | DL各系统部署文档优化 |  |  | 王佳程 | 王佳程、周昊 | 2025-11-10-2025-11-14 |  | 处理中
9 | DL测试报告、用户手册、产品规格、软件版本4份文档合稿。 |  |  | 王佳程 |  | 2025-11-10-2025-11-14 |  | 处理中
暂时搁置工作
序号 | 工作内容 |  |  | 搁置原因 |  |  | 预期处理时间
1 | 无
上期服务器备份情况
备份对象 | IP | 备份日期 | 备份方式 | 备份目录 | 检查人 | 检查日期
GP | 33 |  | 增量 | jpky/备份/数据附件备份
GP | 32 |  | 增量 | jpky/备份/数据附件备份
GP | 31 |  | 增量 | jpky/备份/数据附件备份
IC | 24 |  | 增量 | jpky/数据附件备份
IC | 23 |  | 增量 | jpky/数据附件备份
IC | 22 |  | 增量 | jpky/数据附件备份
ACC | 160 |  | 增量 | D/PMSBKY/财务备份
ACC | 32 |  | 增量 | jpky/财务备份
上期其他备份情况
备份对象 |  | 备份情况 |  |  |  | 检查日期
Jira、Confluence |  | 自动备份正常 |  |  |  | 2025-08-05

## 周报_CXY（双周-周五发）-本周不发
项目管理系统项目工作周报
编号：
项目名称 |  | 创新院项目管理系统建设 |  |  | 本期起止日期
项目阶段 |  | 业务功能开发 |  |  | 项目状态 | 正常
阶段目标 |  | ①版本V3.0功能开发 ②攻坚项目填报 ③两级贯通试点应用
本期工作综述 |  | ①完成部门统计、单位统计页面开发 ②和业财接口联调 ③攻坚项目应用支持
下期重点工作 |  | ①完成部门统计、单位统计页面开发 ②和业财接口联调 ③攻坚项目应用支持 ④历史项目导入接口开发
序号 | 名称 |  | 信息中心 | 配合 | 时间 | 任务交付 | 进展说明 | 完成情况
1 | 创新院-系统开发 ①单位数据统计中心 |  | 李鑫 |  | 2025.05.23-2025.06.06 | 从项目、合同经费、研制计划、问题风险角度来提供数据可视化看板 |  | 进行中
2 | 创新院-实施部署 ①对现场试用进行使用支持 |  | 刘畅 |  | 2025.05.23-2025.06.06 | 1）对攻坚项目填报进行操作指导 2）处理现场问题 3）编写攻坚项目填报操作说明 |  | 已完成
3 | 创新院-系统开发 ②完成部门任务中心 |  | 闫飞 |  | 2025.05.23-2025.06.06 | 以卡片式项目列表为主搭建部门项目任务中心页面 |  | 进行中
4 | 创新院-系统开发 ③组织机构接口开发 |  | 李鑫 |  | 2025.05.23-2025.06.06 | 开通和OA组织机构集成 |  | 已完成
5 | 创新院-系统开发 ④消息推送接口开发 |  | 李鑫 |  | 2025.05.23-2025.06.06 | 开通和OA的消息推送集成 |  | 进行中
本期出现的问题/风险
序号 | 问题/风险描述 |  | 可能的影响 |  |  | 解决途径和措施
1 | 系统管理员未确定 |  | 系统使用过程中，如出现组织机构调整、流程调整、权限调整，可能导致处理不及时。 |  |  | 确定三员和业务运维人员后，进行专项培训，并提供实施手册。
序号 | 名称 |  | 信息中心 | 配合 | 时间 | 任务交付 | 说明
1 | 创新院-系统开发 ①单位数据统计中心 |  | 李鑫 |  | 2025.06.30-2025.06.06
2
3
4
5
暂时搁置工作
序号 | 主要内容 |  |  | 搁置原因与处理方案 |  |  | 预期处理时间 | 负责人
1 | ②交付模块开发 1）交付物对象新建、表单搭建 2）建立合同成果和交付物关系 3）支持交付物分解 4）支持交付物反馈 |  |  | 此业务加入后，对目前业务影响较大，等上线稳定后再继续开发 |  |  | 2025.06.09 | 刘畅

## 周报_BKY（周一）-本周不发
项目管理系统项目工作周报
编号：
项目名称 |  | 兵科院GCH项目管理系统 |  |  | 本期起止日期
项目阶段 |  | 系统应用与周期性优化 |  |  | 项目状态 | 正常
阶段目标 |  | ①系统使用支持
上期工作综述 |  | ①系统使用支持 ②经费审计支持
本期重点工作 |  | ①系统使用支持 ②经费审计支持
序号 | 名称 |  | 负责人 | 配合 | 时间 | 任务交付 | 说明 | 完成情况
1 | 运维支持： ①系统运维支持 |  | 陈伟 | 李春阳、闫飞 | 2025.04.27-04.30 | 部分领导缺失调拨单手签章，目前已上传杜萌、申越手签章文件。 |  | 已完成
上期出现的问题/风险
序号 | 问题描述 |  | 可能的影响 |  |  | 解决途径和措施
1
2
序号 | 名称 |  | 负责人 | 配合 | 时间 | 任务交付 | 说明
1 | 运维支持： ①系统运维支持 |  | 陈伟 | 李春阳、闫飞 | 2025.05.06-05.09 |  | 1.有客户说之前的流程数据查询不出来了。 2.通过查询之前的老服务器流程确实没有数据
暂时搁置工作
序号 | 主要内容 |  |  | 搁置原因与处理方案 |  |  | 预期处理时间 | 负责人
1 | 系统部署： ①参照部署文档，部署安装服务器环境（完成ha部署，并将服务器连入BKY网内，然后再加入集群，并同步业务代码） |  |  | 根据厂商时间确定 |  |  |  | 张德宝 | file:/D:/willdelete/mupdf/report/jira/jiraCode/rag/services/qa.py

## 日期 (hidden)
单周周报日期设置
本期起止日期 | 本期起始年 | 起始月 | 起始日
上期起止时间（本期前一期） | 2025 | 8 | 25 | 将红色字体设置为当前周的周一（第一个工作日）对应的日期即可
下期起止时间（本期后一期）
| 上期天数 | 周末天数 | 本期天数 | 本期末周周末天数 | 下期天数 | 下期末周周末天数
| 7 | 2 | 7 | 2 | 7 | 2
| 上次发周报日期到本次发周报日期间隔天数 | 上期最后一个工作日到本期发周报日期之间的休息日天数，通常为2天（周六、周日） | 本次发周报日期到本期最后一个工作日间的自然日天数，如两周，含两周间的休息日 | 本次周报最后一周周末的天数，通常为2天（周六、周日） | 以本期起止日期为参照，下一周期的天数，含周末 | 以本期起止日期为参照，下一周期的周末天数
双周周报日期
本期起止日期 | 本期起始年 | 起始月 | 起始日
上期起止时间（本期前一期） | 2025 | 9 | 1 | 将红色字体设置为当前周的周一（第一个工作日）对应的日期即可
下期起止时间（本期后一期）
| 上期天数 | 周末天数 | 本期天数 | 本期末周周末天数 | 下期天数 | 下期末周周末天数
| 14 | 2 | 14 | 2 | 14 | 2
| 上次发周报日期到本次发周报日期间隔天数 | 上期最后一个工作日到本期发周报日期之间的休息日天数，通常为2天（周六、周日） | 本次发周报日期到本期最后一个工作日间的自然日天数，如两周，含两周间的休息日 | 本次周报最后一周周末的天数，通常为2天（周六、周日） | 以本期起止日期为参照，下一周期的天数，含周末 | 以本期起止日期为参照，下一周期的周末天数